## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
DESCONTO ESTIMATIVO = 25,00%
PROJETO: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE ALIMENTAÇÃO PARQUE CENTRAL
LOCAL: | RUA ARACAJÚ, S/N, CENTRO, TIMBÓ - SC, 89120-000 | [5 empty] | DATA: AGOSTO/2020
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | DESCONTO ESTIMATIVO
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | -25%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.76 | 84.56 | 63.42 | 48.2
1.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 46.8 | 2.18 | 1.64 | 76.75
1.1.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 4.14 | 25.15 | 18.86 | 78.08
1.1.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3.78 | 7.47 | 5.6 | 21.17
1.1.5 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4 | 159.01 | 119.26 | 477.04
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 701.24
[7 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 701.24
2 | INFRA E SUPRAESTRUTURA
2.1 | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
2.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 17.12 | 1.84 | 1.38 | 23.63
2.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M2 | 61.14 | 0.56 | 0.42 | 25.68
2.1.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | 10.44 | 31.03 | 23.27 | 242.94
2.1.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 5.22 | 17.8 | 13.35 | 69.69
2.1.5 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | 9.22 | 29.09 | 21.82 | 201.18
2.1.6 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 0.51 | 13.69 | 10.27 | 5.24
2.1.7 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 43.47 | 0.77 | 0.58 | 25.21
2.1.8 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 254.3 | 1.11 | 0.83 | 211.07
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 804.64
2.2 | FUNDAÇÕES
2.2.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 112 | 38.41 | 28.81 | 3226.72
2.2.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 94103 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 1.55 | 215.9 | 161.93 | 250.99
2.2.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 1.54 | 421.79 | 316.34 | 487.16
2.2.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92723 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 4.18 | 390.09 | 292.57 | 1222.94
2.2.5 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 457.6 | 9.93 | 7.45 | 3409.12
2.2.6 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 457.6 | 6.19 | 4.64 | 2123.26
2.2.7 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 7.68 | 136.23 | 102.17 | 784.67
2.2.8 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 41.92 | 66.54 | 49.91 | 2092.23
2.2.9 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 74202/2 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 52.83 | 82.46 | 61.85 | 3267.54
2.2.10 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 6.11 | 100.73 | 75.55 | 461.61
2.2.11 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 61.14 | 13.33 | 10 | 611.4
2.2.12 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97095 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M3 | 9.17 | 396.4 | 297.3 | 2726.24
2.2.13 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | M2 | 5.56 | 119.63 | 89.72 | 498.84
2.2.14 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92788 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 917 | 6.23 | 4.67 | 4282.39
2.2.15 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 917 | 4.72 | 3.54 | 3246.18
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 28691.29
2.3 | SUPRAESTRUTURA
2.3.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.34 | 400.56 | 300.42 | 102.14
2.3.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 7.98 | 112.97 | 84.73 | 676.15
2.3.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92418 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 7.98 | 79.21 | 59.41 | 474.09
2.3.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92723 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.91 | 390.09 | 292.57 | 266.24
2.3.5 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 14.35 | 90.63 | 67.97 | 975.37
2.3.6 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92455 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 14.35 | 106.87 | 80.15 | 1150.15
2.3.7 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 100 | 6.97 | 5.23 | 523
2.3.8 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 100 | 4.77 | 3.58 | 358
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 4525.14
2.4 | LAJE PRÉ-MOLDADA
2.4.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 14.15 | 75.2 | 56.4 | 798.06
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 798.06
2.5 | DECK EM MADEIRA
2.5.1 | MEDIANAS DE MERCADO | MED02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DECK EM MADEIRA ITAÚBA OU EQUIVALENTE - INCLUSO MADEIRAMENTO, FIXADORES E CHUMABDORES, COM PINTURA IMUNIZANTE E IMPEREMABILIZANTE | M2 | 61.13 | 326.84 | 245.13 | 14984.8
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 14984.8
[7 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 49803.93
3 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS
3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
3.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 73.35 | 97.14 | 72.86 | 5344.28
3.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 87485 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 53.49 | 64.7 | 48.53 | 2595.87
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 7940.15
[7 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 7940.15
4 | COBERTURA
4.1 | ESTRUTURA DE MADEIRA
4.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92552 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 6 | 2323.68 | 1742.76 | 10456.56
4.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92549 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 | 1704.08 | 1278.06 | 2556.12
4.1.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 148.46 | 74.46 | 55.85 | 8291.49
4.1.4 | COMPOSIÇÕES | COMP01 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAMBRI DE MADEIRA 15x2,5cm COM VIGA 6x16cm EM CAMBARÁ OU MADEIRA EQUIVALENTE | M2 | 26.51 | 247.69 | 185.77 | 4924.76
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 26228.93
4.2 | TELHAMENTO
4.2.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 148.46 | 66.69 | 50.02 | 7425.97
4.2.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 14.6 | 41.01 | 30.76 | 449.1
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 7875.07
4.3 | FORRO
4.3.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96117 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | M2 | 35.85 | 156.73 | 117.55 | 4214.17
4.3.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96122 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 | M | 24.1 | 38.76 | 29.07 | 700.59
4.3.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 47.52 | 45.08 | 33.81 | 1606.65
4.3.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 39.57 | 8.15 | 6.11 | 241.77
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 6763.18
[7 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 40867.18
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES
5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
5.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 31.32 | 30.35 | 22.76 | 712.84
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 712.84
5.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO E PAREDE
5.2.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 98560 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 44.76 | 38.56 | 28.92 | 1294.46
5.2.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 26.2 | 34.02 | 25.52 | 668.62
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 1963.08
[7 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 2675.92
6 | ESQUADRIAS
6.1 | PORTAS
6.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 669.63 | 502.22 | 2511.1
6.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 687.6 | 515.7 | 2062.8
6.1.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 91287 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | UN | 9 | 178.9 | 134.18 | 1207.62
6.1.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 90825 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 342.86 | 257.15 | 514.3
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 6295.82
6.2 | JANELAS
6.2.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 100668 | JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 4.2 | 751.26 | 563.45 | 2366.49
6.2.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 100666 | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 5.94 | 364.97 | 273.73 | 1625.96
6.2.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 10.14 | 108.57 | 81.43 | 825.7
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 4818.15
6.3 | GUARDA-CORPO
6.3.1 | MEDIANAS DE MERCADO | MED01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM MADEIRA ITAÚBA OU EQUIVALENTE COM CABO DE AÇO TENSIONADO - h=1,15m COM PINTURA IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE | M | 25.5 | 220 | 165 | 4207.5
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 4207.5
[7 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 15321.47
7 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE
7.1 | REVESTIMENTO DE PISO
7.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 88476 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 52.83 | 15.63 | 11.72 | 619.17
7.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 93389 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 20.25 | 41.05 | 30.79 | 623.5
7.1.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 93390 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 5 | 34.77 | 26.08 | 130.4
7.1.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 93391 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 55.36 | 29.51 | 22.13 | 1225.12
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 2598.19
7.2 | REVESTIMENTO DE PAREDE
7.2.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 461.96 | 3.32 | 2.49 | 1150.28
7.2.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 474.51 | 16.47 | 12.35 | 5860.2
7.2.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 99195 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 461.96 | 41.45 | 31.09 | 14362.34
7.2.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 152.41 | 31.97 | 23.98 | 3654.79
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 25027.61
[7 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 27625.8
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 126.76 | 95.07 | 95.07
8.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 74.36 | 55.77 | 55.77
8.1.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 180.52 | 135.39 | 135.39
8.1.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | 705.73 | 529.3 | 529.3
8.1.5 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 65.95 | 7.25 | 5.44 | 358.77
8.1.6 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 6.95 | 5.21 | 52.1
8.1.7 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21 | 4.96 | 3.72 | 78.12
8.1.8 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5 | 18.57 | 13.93 | 69.65
8.1.9 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 7 | 107.84 | 80.88 | 566.16
8.1.10 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 69.8 | 52.35 | 104.7
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 2045.03
8.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
8.2.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 38.2 | 44.22 | 33.17 | 1267.09
8.2.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 13.7 | 22.46 | 16.85 | 230.85
8.2.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 18.23 | 13.67 | 41.01
8.2.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 8.84 | 6.63 | 6.63
8.2.5 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 29.21 | 21.91 | 65.73
8.2.6 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 32.43 | 24.32 | 48.64
8.2.7 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 23.82 | 17.87 | 89.35
8.2.8 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97900 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 3 | 151.91 | 113.93 | 341.79
8.2.9 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 74166/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 210.73 | 158.05 | 158.05
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 2249.14
8.3 | DRENAGEM PLUVIAL
8.3.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 63.1 | 29.41 | 22.06 | 1391.99
8.3.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 7 | 18.17 | 13.63 | 95.41
8.3.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 74166/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 210.73 | 158.05 | 474.15
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 1961.55
[7 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 6255.72
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS
9.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 47.5 | 8.09 | 6.07 | 288.33
9.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 66.2 | 6.82 | 5.12 | 338.94
9.1.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 43.81 | 32.86 | 197.16
9.1.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 48.65 | 36.49 | 255.43
9.1.5 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 29.56 | 22.17 | 110.85
9.1.6 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 38.49 | 28.87 | 57.74
9.1.7 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 15 | 10.11 | 7.58 | 113.7
9.1.8 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 11.75 | 8.81 | 44.05
9.1.9 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 74131/5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 467.03 | 350.27 | 350.27
9.1.10 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 26.85 | 20.14 | 40.28
9.1.11 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23 | 13.91 | 10.43 | 239.89
9.1.12 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 19 | 80.89 | 60.67 | 1152.73
9.1.13 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 | 55.93 | 41.95 | 209.75
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 3399.12
[7 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 3399.12
10 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO
10.1 | MEDIDA DE SEGURANÇA - EXTINTORES
10.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 72553 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 125.25 | 93.94 | 281.82
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 281.82
10.2 | MEDIDA DE SEGURANÇA - GÁS COMBUSTÍVEL
10.2.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 100804 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 6 | 20.32 | 15.24 | 91.44
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 91.44
[7 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 373.26
[7 empty] | VALOR TOTAL GERAL | 154963.79
REFERÊNCIAS:
SINAPI SC - Não Desonerado: junho/2020
SICRO SC - Não Desonerado: outubro/2019
IPPUJ - Composição de Custos Unitários de Referência - Volume 3: dezembro/2015

## QUANTITATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROJETO: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE ALIMENTAÇÃO PARQUE CENTRAL
LOCAL: | RUA ARACAJÚ, S/N, CENTRO, TIMBÓ - SC, 89120-000 | [7 empty] | DATA: AGOSTO/2020
MEMORIAL QUANTITATIVO
ITEM | BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT | DIAM. | COMP. | LARG. | ALT. | ÁREA/PER. | UND | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [6 empty] | M3 | 0.76
|  |  | Abertura para porta principal | 2 |  | 0.7 | 0.15 | 2.1 |  |  | 0.44
|  |  | Abertura passagem banheiro | 1 |  | 1 | 0.15 | 2.1 |  |  | 0.32
1.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [6 empty] | M2 | 46.8
|  |  | Remoção fechamento madeira | 2 |  | 6 |  | 1.8 |  |  | 21.6
|  |  | Remoção fechamento madeira | 2 |  | 7 |  | 1.8 |  |  | 25.2
1.1.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [6 empty] | M2 | 4.14
|  |  | Janela 0,90x1,15m | 4 |  | 0.9 |  | 1.15 |  |  | 4.14
1.1.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [6 empty] | M2 | 3.78
|  |  | Porta 0,90x2,10m | 2 |  | 0.9 |  | 2.1 |  |  | 3.78 | 3.4986 | 24.5
1.1.5 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [6 empty] | UN | 4
|  |  | Estrutura telhado | 4 | [6 empty] | 4
1.1.6 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [6 empty] | M2 | 49
|  |  | Telhamento | 2 |  | 3.5 | 7 |  |  |  | 49
1.1.7 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | [6 empty] | UN | 1
|  |  | Remoção de árvore | 1 | [6 empty] | 1
1.1.8 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | [6 empty] | UN | 1
|  |  | Remoção de árvore | 1 | [6 empty] | 1
1.1.9 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | [6 empty] | M3 | 51.89
|  |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.76 | [6 empty] | 0.76
|  |  | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 46.8 | [6 empty] | 46.8
|  |  | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 4.14 |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.62
|  |  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 3.78 |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.57
|  |  | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 4 |  | 24 | 0.15 | 0.15 |  |  | 2.16
|  |  | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 1 |  |  |  | 0.02 | 49 |  | 0.98
1.1.10 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | [6 empty] | M3XKM | 303.56
|  |  | Transporte entulho | 51.89 |  | 5.85 |  |  |  |  | 303.56
2 | INFRA E SUPRAESTRUTURA
2.1 | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
2.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | [6 empty] | M3 | 17.12
|  |  | Deck | 1 |  |  |  | 0.28 | 61.1396 |  | 17.12
2.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | [6 empty] | M2 | 61.14
|  |  | Deck | 1 |  |  |  |  | 61.1396 |  | 61.14
2.1.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | [6 empty] | M3 | 10.44
|  |  | Viga baldrame | 1 |  | 52.2 | 0.4 | 0.5 |  |  | 10.44
2.1.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | [6 empty] | M3 | 5.22
|  |  | Viga baldrame | 1 |  | 52.2 | 0.2 | 0.5 |  |  | 5.22
2.1.5 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | [6 empty] | M3 | 9.22
|  |  | Sapata | 8 |  | 1.2 | 1.2 | 0.8 |  |  | 9.22
2.1.6 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | [6 empty] | M3 | 0.51
|  |  | Sapata | 8 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.51
2.1.7 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | [6 empty] | M3 | 43.47
|  |  | Escavação deck | 17.12 | [6 empty] | 17.12
|  |  | Escavação viga baldrame | 5.22 | [6 empty] | 5.22
|  |  | Escavação sapata | 8.71 | [6 empty] | 8.71
|  |  | Empolamento (40%) | 0.4 | [6 empty] | 12.42
2.1.8 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | [6 empty] | M3XKM | 254.3
|  |  | Transporte | 43.47 |  | 5.85 |  |  |  |  | 254.3
2.2 | FUNDAÇÕES
2.2.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | [6 empty] | M | 112
|  |  | Estacas | 16 |  | 7 |  |  |  |  | 112
2.2.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 94103 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | [6 empty] | M3 | 1.55
|  |  | Viga baldrame | 1 |  | 52.2 | 0.2 | 0.1 |  |  | 1.04
|  |  | Sapata | 8 |  | 0.8 | 0.8 | 0.1 |  |  | 0.51
2.2.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | [6 empty] | M3 | 1.54
|  |  | Sapata | 8 |  | 0.8 | 0.8 | 0.3 |  |  | 1.54
2.2.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92723 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | [6 empty] | M3 | 4.18
|  |  | Viga baldrame | 1 |  | 52.2 | 0.2 | 0.4 |  |  | 4.18
2.2.5 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [6 empty] | KG | 457.6
|  |  | Sapata (taxa 80kg/m³) | 123.2 | [6 empty] | 123.2
|  |  | Viga baldrame (taxa 80kg/m³) | 334.4 | [6 empty] | 334.4
2.2.6 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | [6 empty] | KG | 457.6
|  |  | Armação Ø8,0mm | 457.6 | [6 empty] | 457.6
2.2.7 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [6 empty] | M2 | 7.68
|  |  | Sapata | 8 |  | 0.8 | 0.8 | 0.3 |  |  | 7.68
2.2.8 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [6 empty] | M2 | 41.92
|  |  | Viga baldrame | 1 |  | 52.2 | 0.2 | 0.4 |  |  | 41.92
2.2.9 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 74202/2 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | [6 empty] | M2 | 52.83
|  |  | Laje piso | 1 |  | 10.15 | 3.45 |  |  |  | 35.02
|  |  | Laje piso | 1 |  | 6.85 | 2.6 |  |  |  | 17.81
2.2.10 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | [6 empty] | M3 | 6.11
|  |  | Deck | 1 |  |  |  | 0.1 | 61.14 |  | 6.11
2.2.11 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | [6 empty] | M2 | 61.14
|  |  | Deck | 1 |  |  |  |  | 61.14 |  | 61.14
2.2.12 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97095 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | [6 empty] | M3 | 9.17
|  |  | Deck | 1 |  |  |  | 0.15 | 61.14 |  | 9.17
2.2.13 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | [6 empty] | M2 | 5.56
|  |  | Deck | 1 |  |  |  | 0.15 | 37.08 |  | 5.56
2.2.14 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92788 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [6 empty] | KG | 917
|  |  | Deck (taxa 100kg/m³) | 917 | [6 empty] | 917
2.2.15 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | [6 empty] | KG | 917
|  |  | Deck (taxa 100kg/m³) | 917 | [6 empty] | 917
2.3 | SUPRAESTRUTURA
2.3.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | [6 empty] | M3 | 0.34
|  |  | Pilares | 4 |  | 0.2 | 0.15 | 2.85 |  |  | 0.34
2.3.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | [6 empty] | M2 | 7.98
|  |  | Pilares | 4 |  | 0.2 | 0.15 | 2.85 |  |  | 7.98
2.3.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92418 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | [6 empty] | M2 | 7.98
|  |  | Pilares | 7.98 | [6 empty] | 7.98
2.3.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92723 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | [6 empty] | M3 | 0.91
|  |  | Vigas | 1 |  | 15.1 | 0.15 | 0.4 |  |  | 0.91
2.3.5 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | [6 empty] | M2 | 14.35
|  |  | Vigas | 1 |  | 15.1 | 0.15 | 0.4 |  |  | 14.35
2.3.6 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92455 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | [6 empty] | M2 | 14.35
|  |  | Vigas | 14.35 | [6 empty] | 14.35
2.3.7 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [6 empty] | KG | 100
|  |  | Pilares (taxa 80kg/m³) | 27.2 | [6 empty] | 27.2
|  |  | Vigas (taxa 80kg/m³) | 72.8 | [6 empty] | 72.8
2.3.8 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | [6 empty] | KG | 100
|  |  | Pilares (taxa 80kg/m³) | 27.2 | [6 empty] | 27.2
|  |  | Vigas (taxa 80kg/m³) | 72.8 | [6 empty] | 72.8
2.4 | LAJE PRÉ-MOLDADA
2.4.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | [6 empty] | M2 | 14.15
|  |  | Laje | 1 |  | 3.45 | 4.1 |  |  |  | 14.15
2.5 | DECK EM MADEIRA
2.5.1 | MEDIANAS DE MERCADO | MED02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DECK EM MADEIRA ITAÚBA OU EQUIVALENTE - INCLUSO MADEIRAMENTO, FIXADORES E CHUMABDORES, COM PINTURA IMUNIZANTE E IMPEREMABILIZANTE | [6 empty] | M2 | 61.13
|  |  | Deck | 1 |  |  |  |  | 61.13 |  | 61.13
3 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS
3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
3.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | [6 empty] | M2 | 73.35
|  |  | Alvenaria | 1 |  | 28.4 |  | 2.85 |  |  | 80.94
|  |  | Fechamento janelas | 2 |  | 0.9 |  | 1.15 |  |  | 2.07
|  |  | Desconto abertura porta 0,80x2,10m | -1 |  | 0.8 |  | 2.1 |  |  | -1.68
|  |  | Desconto abertura janela 2,50x1,15m | -1 |  | 2.5 |  | 1.15 |  |  | -2.88
|  |  | Desconto abertura janela 1,00x0,60m | -7 |  | 1 |  | 0.6 |  |  | -4.2
|  |  | Desconto abertura janela 1,50x0,60m | -1 |  | 1.5 |  | 0.6 |  |  | -0.9
3.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 87485 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | [6 empty] | M2 | 53.49
|  |  | Alvenaria | 1 |  | 23.3 |  | 2.85 |  |  | 66.41
|  |  | Desconto abertura porta 0,70x2,10m | -5 |  | 0.7 |  | 2.1 |  |  | -7.35
|  |  | Desconto abertura porta 0,80x2,10m | -2 |  | 0.8 |  | 2.1 |  |  | -3.36
|  |  | Desconto circulação 1,05x2,10 | -1 |  | 1.05 |  | 2.1 |  |  | -2.21
4 | COBERTURA
4.1 | ESTRUTURA DE MADEIRA
4.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92552 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [6 empty] | UN | 6
|  |  | Tesoura de madeira principal | 6 | [6 empty] | 6
4.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92549 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [6 empty] | UN | 2
|  |  | Tesoura de madeira secundária | 2 | [6 empty] | 2
4.1.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [6 empty] | M2 | 148.46
|  |  | Telhado principal | 2 |  | 12 | 6 |  |  |  | 144
|  |  | Telhado secundário | 2 |  | 2.97 | 0.75 |  |  |  | 4.46
4.1.4 | COMPOSIÇÕES | COMP01 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAMBRI DE MADEIRA 15x2,5cm COM VIGA 6x16cm EM CAMBARÁ OU MADEIRA EQUIVALENTE | [6 empty] | M2 | 26.51
|  |  | Fechamento lateral | 2 |  |  |  |  | 9.3321 |  | 18.66
|  |  | Fechamento lateral | 1 |  | 6.85 |  | 1 |  |  | 6.85
|  |  | Fechamento lateral | 1 |  | 2 |  | 0.5 |  |  | 1
4.2 | TELHAMENTO
4.2.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [6 empty] | M2 | 148.46
|  |  | Telhamento | 1 |  |  |  |  | 148.46 |  | 148.46
4.2.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [6 empty] | M | 14.6
|  |  | Cumeeira | 1 |  | 14.6 |  |  |  |  | 14.6
4.3 | FORRO
4.3.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96117 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | [6 empty] | M2 | 35.85
|  |  | Forro | 1 |  |  |  |  | 35.85 |  | 35.85
4.3.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96122 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 | [6 empty] | M | 24.1
|  |  | Roda-teto | 1 |  | 24.1 |  |  |  |  | 24.1
4.3.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | [6 empty] | M2 | 47.52
|  |  | Forro | 1 |  |  |  |  | 47.52 |  | 47.52
4.3.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | [6 empty] | M | 39.57
|  |  | Roda-teto | 1 |  | 39.57 |  |  |  |  | 39.57
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES
5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
5.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | [6 empty] | M2 | 31.32
|  |  | Viga baldrame | 1 |  | 52.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 31.32
5.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO E PAREDE
5.2.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 98560 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | [6 empty] | M2 | 44.76
|  |  | Banheiro fem. | 1 |  |  |  |  | 3.2 |  | 3.2
|  |  | Banheiro PNE | 1 |  |  |  |  | 2.89 |  | 2.89
|  |  | Banheiro masc. | 1 |  |  |  |  | 2.15 |  | 2.15
|  |  | Circulação | 1 |  |  |  |  | 2.06 |  | 2.06
|  |  | Depósito | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 5
|  |  | Vestiário masc. | 1 |  |  |  |  | 2.6 |  | 2.6
|  |  | Circulação | 1 |  |  |  |  | 4.75 |  | 4.75
|  |  | Vestiário fem. | 1 |  |  |  |  | 2.6 |  | 2.6
|  |  | Cozinha | 1 |  |  |  |  | 19.51 |  | 19.51
5.2.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | [6 empty] | M2 | 26.2
|  |  | Banheiro fem. | 1 |  |  |  | 0.2 | 7.56 |  | 1.51
|  |  | Banheiro PNE | 1 |  |  |  | 0.2 | 6.8 |  | 1.36
|  |  | Banheiro masc. | 1 |  |  |  | 0.2 | 6 |  | 1.2
|  |  | Circulação | 1 |  |  |  | 0.2 | 7.05 |  | 1.41
|  |  | Depósito | 1 |  |  |  | 0.2 | 9 |  | 1.8
|  |  | Vestiário masc. | 1 |  |  |  | 0.2 | 3.7 |  | 0.74
|  |  | Vestiário masc. - chuveiro | 1 |  |  |  | 1.9 | 2.9 |  | 5.51
|  |  | Circulação | 1 |  |  |  | 0.2 | 11.3 |  | 2.26
|  |  | Vestiário fem. | 1 |  |  |  | 0.2 | 3.7 |  | 0.74
|  |  | Vestiário fem. - chuveiro | 1 |  |  |  | 1.9 | 2.9 |  | 5.51
|  |  | Cozinha | 1 |  |  |  | 0.2 | 20.8 |  | 4.16
6 | ESQUADRIAS
6.1 | PORTAS
6.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [6 empty] | UN | 5
|  |  | Porta de abrir 0,70x2,10m | 4 | [6 empty] | 4
|  |  | Porta de correr 0,70x2,10m | 1 | [6 empty] | 1
6.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [6 empty] | UN | 4
|  |  | Porta de abrir 0,80x2,10m | 2 | [6 empty] | 2
|  |  | Porta de correr 0,80x2,10m | 2 | [6 empty] | 2
6.1.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 91287 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | [6 empty] | UN | 9
|  |  | Batente para porta | 9 | [6 empty] | 9
6.1.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 90825 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [6 empty] | UN | 2
|  |  | Porta de abrir 1,65x2,05 | 2 | [6 empty] | 2
6.2 | JANELAS
6.2.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 100668 | JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [6 empty] | M2 | 4.2
|  |  | Janela 1,00x0,60m | 7 |  | 1 |  | 0.6 |  |  | 4.2
6.2.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 100666 | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [6 empty] | M2 | 5.94
|  |  | Janela 2,50x1,15m | 1 |  | 2.5 |  | 1.15 |  |  | 2.88
|  |  | Janela 1,50x0,60m | 1 |  | 1.5 |  | 0.6 |  |  | 0.9
|  |  | Janela 0,90x1,20m | 2 |  | 0.9 |  | 1.2 |  |  | 2.16
6.2.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | [6 empty] | M2 | 10.14
|  |  | Vidro janela | 10.14 | [6 empty] | 10.14
6.3 | GUARDA-CORPO
6.3.1 | MEDIANAS DE MERCADO | MED01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM MADEIRA ITAÚBA OU EQUIVALENTE COM CABO DE AÇO TENSIONADO - h=1,15m COM PINTURA IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE | [6 empty] | M | 25.5
|  |  | Guarda-corpo deck | 1 |  | 25.5 |  |  |  |  | 25.5
7 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE
7.1 | REVESTIMENTO DE PISO
7.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 88476 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | [6 empty] | M2 | 52.83
|  |  | Laje piso | 52.83 | [6 empty] | 52.83
7.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 93389 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | [6 empty] | M2 | 20.25
|  |  | Banheiro fem. | 1 |  |  |  |  | 3.2 |  | 3.2
|  |  | Banheiro PNE | 1 |  |  |  |  | 2.89 |  | 2.89
|  |  | Banheiro masc. | 1 |  |  |  |  | 2.15 |  | 2.15
|  |  | Circulação | 1 |  |  |  |  | 2.06 |  | 2.06
|  |  | Vestiário masc. | 1 |  |  |  |  | 2.6 |  | 2.6
|  |  | Circulação | 1 |  |  |  |  | 4.75 |  | 4.75
|  |  | Vestiário fem. | 1 |  |  |  |  | 2.6 |  | 2.6
7.1.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 93390 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [6 empty] | M2 | 5
|  |  | Depósito | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 5
7.1.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 93391 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | [6 empty] | M2 | 55.36
|  |  | Cozinha | 1 |  |  |  |  | 19.51 |  | 19.51
|  |  | Cafeteria | 1 |  |  |  |  | 35.85 |  | 35.85
7.2 | REVESTIMENTO DE PAREDE
7.2.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | [6 empty] | M2 | 461.96
|  |  | Cozinha | 1 |  | 20.65 |  | 2.7 |  |  | 55.76
|  |  | Vestiário fem. | 1 |  | 6.6 |  | 2.7 |  |  | 17.82
|  |  | Circulação | 1 |  | 113 |  | 2.7 |  |  | 305.1
|  |  | Vestiário masc. | 1 |  | 6.6 |  | 2.7 |  |  | 17.82
|  |  | Depósito | 1 |  | 9 |  | 2.7 |  |  | 24.3
|  |  | Banheiro masc. | 1 |  | 5.95 |  | 2.7 |  |  | 16.07
|  |  | Banheiro PNE | 1 |  | 6.75 |  | 2.7 |  |  | 18.23
|  |  | Banheiro fem. | 1 |  | 7.6 |  | 2.7 |  |  | 20.52
|  |  | Circulação | 1 |  | 7.85 |  | 2.7 |  |  | 21.2
|  |  | Desconto janela 2,50x1,15m | -1 |  | 2.5 |  | 1.15 |  |  | -2.88
|  |  | Desconto janela 1,00x0,60m | -7 |  | 1 |  | 0.6 |  |  | -4.2
|  |  | Desconto janela 1,50x0,60m | -1 |  | 1.5 |  | 0.6 |  |  | -0.9
|  |  | Desconto porta 0,70x2,10m | -10 |  | 0.7 |  | 2.1 |  |  | -14.7
|  |  | Desconto porta 0,80x2,10m | -6 |  | 0.8 |  | 2.1 |  |  | -10.08
|  |  | Desconto abertura circulação | -1 |  | 1 |  | 2.1 |  |  | -2.1
7.2.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [6 empty] | M2 | 474.51
|  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 461.96 | [6 empty] | 461.96
|  |  | Requadro janela 2,50x1,15m | 1 |  | 2.5 | 0.15 | 1.15 |  |  | 1.1
|  |  | Requadro janela 1,00x0,60m | 7 |  | 1 | 0.15 | 0.6 |  |  | 3.36
|  |  | Requadro janela 1,50x0,60m | 1 |  | 1.5 | 0.15 | 0.6 |  |  | 0.63
|  |  | Requadro porta 0,70x2,10m | 5 |  | 0.7 | 0.15 | 2.1 |  |  | 3.68
|  |  | Requadro porta 0,80x2,10m | 4 |  | 0.8 | 0.15 | 2.1 |  |  | 3
|  |  | Requadro abertura circulação | 1 |  | 1 | 0.15 | 2.1 |  |  | 0.78
7.2.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 99195 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | [6 empty] | M2 | 461.96
|  |  | Cozinha | 1 |  | 20.65 |  | 2.7 |  |  | 55.76
|  |  | Vestiário fem. | 1 |  | 6.6 |  | 2.7 |  |  | 17.82
|  |  | Circulação | 1 |  | 113 |  | 2.7 |  |  | 305.1
|  |  | Vestiário masc. | 1 |  | 6.6 |  | 2.7 |  |  | 17.82
|  |  | Depósito | 1 |  | 9 |  | 2.7 |  |  | 24.3
|  |  | Banheiro masc. | 1 |  | 5.95 |  | 2.7 |  |  | 16.07
|  |  | Banheiro PNE | 1 |  | 6.75 |  | 2.7 |  |  | 18.23
|  |  | Banheiro fem. | 1 |  | 7.6 |  | 2.7 |  |  | 20.52
|  |  | Circulação | 1 |  | 7.85 |  | 2.7 |  |  | 21.2
|  |  | Desconto janela 2,50x1,15m | -1 |  | 2.5 |  | 1.15 |  |  | -2.88
|  |  | Desconto janela 1,00x0,60m | -7 |  | 1 |  | 0.6 |  |  | -4.2
|  |  | Desconto janela 1,50x0,60m | -1 |  | 1.5 |  | 0.6 |  |  | -0.9
|  |  | Desconto porta 0,70x2,10m | -10 |  | 0.7 |  | 2.1 |  |  | -14.7
|  |  | Desconto porta 0,80x2,10m | -6 |  | 0.8 |  | 2.1 |  |  | -10.08
|  |  | Desconto abertura circulação | -1 |  | 1 |  | 2.1 |  |  | -2.1
7.2.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | [6 empty] | M2 | 152.41
|  |  | Pintura externa | 1 |  | 40.88 |  | 2.9 |  |  | 118.55
|  |  | Pintura interna cafeteria | 1 |  | 24.1 |  | 2.7 |  |  | 65.07
|  |  | Desconto janela 2,50x1,15m | -1 |  | 2.5 |  | 1.15 |  |  | -2.88
|  |  | Desconto janela 1,00x0,60m | -7 |  | 1 |  | 0.6 |  |  | -4.2
|  |  | Desconto janela 1,50x0,60m | -1 |  | 1.5 |  | 0.6 |  |  | -0.9
|  |  | Desconto porta 0,80x2,10m | -2 |  | 0.8 |  | 2.1 |  |  | -3.36
|  |  | Desconto abertura circulação | -1 |  | 1 |  | 2.1 |  |  | -2.1
|  |  | Desconto porta 1,64x2,05 | -4 |  | 1.64 |  | 2.05 |  |  | -13.45
|  |  | Desconto janela 0,90x1,20 | -4 |  | 0.9 |  | 1.2 |  |  | -4.32
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | [6 empty] | UN | 1
|  |  | Hidrômetro | 1 | [6 empty] | 1
8.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | [6 empty] | UN | 1
|  |  | Hidrômetro | 1 | [6 empty] | 1
8.1.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | [6 empty] | UN | 1
|  |  | Hidrômetro | 1 | [6 empty] | 1
8.1.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | [6 empty] | UN | 1
|  |  | Reservatório 2000L | 1 | [6 empty] | 1
8.1.5 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [6 empty] | M | 65.95
|  |  | Tubo DN25mm | 1 |  | 65.95 |  |  |  |  | 65.95
8.1.6 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [6 empty] | UN | 10
|  |  | Tê DN25mm | 10 | [6 empty] | 10
8.1.7 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [6 empty] | UN | 21
|  |  | Joelho 90 DN25mm | 21 | [6 empty] | 21
8.1.8 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [6 empty] | UN | 5
|  |  | Registro de esfera PVC | 5 | [6 empty] | 5
8.1.9 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [6 empty] | UN | 7
|  |  | Registro de gaveta com acabamento | 7 | [6 empty] | 7
8.1.10 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | [6 empty] | UN | 2
|  |  | Registro de pressão | 2 | [6 empty] | 2
8.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
8.2.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [6 empty] | M | 38.2
|  |  | Tubo DN100mm | 1 |  | 38.2 |  |  |  |  | 38.2
8.2.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [6 empty] | M | 13.7
|  |  | Tubo DN50mm | 1 |  | 13.7 |  |  |  |  | 13.7
8.2.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [6 empty] | UN | 3
|  |  | Joelho 45 DN100mm | 3 | [6 empty] | 3
8.2.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [6 empty] | UN | 1
|  |  | Joelho 45 DN50mm | 1 | [6 empty] | 1
8.2.5 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [6 empty] | UN | 3
|  |  | Te DN100xDN50mm | 3 | [6 empty] | 3
8.2.6 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [6 empty] | UN | 2
|  |  | Junção 45 DN100xDN50mm | 2 | [6 empty] | 2
8.2.7 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [6 empty] | UN | 5
|  |  | Ralo sifonado | 5 | [6 empty] | 5
8.2.8 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97900 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | [6 empty] | UN | 3
|  |  | Caixa de inspeção | 3 | [6 empty] | 3
8.2.9 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 74166/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [6 empty] | UN | 1
|  |  | Caixa de gordura | 1 | [6 empty] | 1
8.3 | DRENAGEM PLUVIAL
8.3.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | [6 empty] | M | 63.1
|  |  | Tubo DN75mm | 1 |  | 63.1 |  |  |  |  | 63.1
8.3.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | [6 empty] | UN | 7
|  |  | Joelho 90 DN75mm | 7 | [6 empty] | 7
8.3.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 74166/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [6 empty] | UN | 3
|  |  | Caixa de inspeção pluvial | 3 | [6 empty] | 3
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS
9.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | M | 47.5
|  |  | Eletroduto flexível DN25mm | 1 |  | 47.5 |  |  |  |  | 47.5
9.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | M | 66.2
|  |  | Eletroduto flexível DN25mm | 1 |  | 66.2 |  |  |  |  | 66.2
9.1.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | UN | 6
|  |  | Interruptor simples tomada 1 módulo | 6 | [6 empty] | 6
9.1.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | UN | 7
|  |  | Tomada 2 módulos | 7 | [6 empty] | 7
9.1.5 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | UN | 5
|  |  | Tomada 1 módulo | 5 | [6 empty] | 5
9.1.6 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | UN | 2
|  |  | Tomada 1 módulo | 2 | [6 empty] | 2
9.1.7 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | [6 empty] | UN | 15
|  |  | Disjuntor mono 10A | 15 | [6 empty] | 15
9.1.8 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | [6 empty] | UN | 5
|  |  | Disjuntor mono 25A | 5 | [6 empty] | 5
9.1.9 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 74131/5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [6 empty] | UN | 1
|  |  | Quadro disjuntor | 1 | [6 empty] | 1
9.1.10 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | UN | 2
|  |  | Caixa 4x2 alta | 2 | [6 empty] | 2
9.1.11 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | UN | 23
|  |  | Caixa 4x2 média | 23 | [6 empty] | 23
9.1.12 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | [6 empty] | UN | 19
|  |  | Luminária de embutir | 19 | [6 empty] | 19
9.1.13 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | [6 empty] | UN | 5
|  |  | Luminária de sobrepor | 5 | [6 empty] | 5
10 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO
10.1 | MEDIDA DE SEGURANÇA - EXTINTORES
10.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 72553 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [6 empty] | UN | 3
|  |  | Extintor PQS | 3 | [6 empty] | 3
10.2 | MEDIDA DE SEGURANÇA - GÁS COMBUSTÍVEL
10.2.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 100804 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [6 empty] | M | 6
|  |  | Tubo gás | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 6

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROJETO: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE ALIMENTAÇÃO PARQUE CENTRAL
LOCAL: | RUA ARACAJÚ, S/N, CENTRO, TIMBÓ - SC, 89120-000 |  |  |  | DATA: AGOSTO/2020
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA
| COMP01 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAMBRI DE MADEIRA 15x2,5cm COM VIGA 6x16cm EM CAMBARÁ OU MADEIRA EQUIVALENTE | M2 |  | CUSTO UNITÁRIO | 247.69
OBS: | -
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI INSUMO | 3993 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 1.085 | 127.12 | 137.93
SINAPI INSUMO | 4472 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 33.88 | 33.88
SINAPI INSUMO | 5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | 0.247 | 14 | 3.46
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6761 | 22.76 | 15.39
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0282 | 28.12 | 57.03
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 247.69
REFERÊNCIAS:
SINAPI SC - Não Desonerado: junho/2020
SICRO SC - Não Desonerado: outubro/2019
IPPUJ - Composição de Custos Unitários de Referência - Volume 3: dezembro/2015

## MEDIANAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROJETO: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE ALIMENTAÇÃO PARQUE CENTRAL
LOCAL: | RUA ARACAJÚ, S/N, CENTRO, TIMBÓ - SC, 89120-000 |  |  |  |  | DATA: AGOSTO/2020
MEDIANAS DE MERCADO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | CUSTO DE MERCADO 01 |  | CUSTO DE MERCADO 02 |  | CUSTO DE MERCADO 03 |  | MEDIANA DE MERCADO
|  |  | EMPRESA | R$/UND | EMPRESA | R$/UND | EMPRESA | R$/UND
MED01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM MADEIRA ITAÚBA OU EQUIVALENTE COM CABO DE AÇO TENSIONADO - h=1,15m COM PINTURA IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE | M | CASA MADEIRA | 220 |  | 0 |  | 0 | 220
MED02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DECK EM MADEIRA ITAÚBA OU EQUIVALENTE - INCLUSO MADEIRAMENTO, FIXADORES E CHUMABDORES, COM PINTURA IMUNIZANTE E IMPEREMABILIZANTE | M2 | CASA MADEIRA | 326.84 |  | 0 |  | 0 | 326.84
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
EMPRESA: | CASA MADEIRA | EMPRESA: |  |  |  | EMPRESA:
CNPJ: | 30.702.703/0001-22 | CNPJ: |  |  |  | CNPJ:
ENDEREÇO: | R. RUDOLF ELERT, 45 - TIMBÓ/SC | ENDEREÇO: |  |  |  | ENDEREÇO:
TELEFONE: | 47 9 8890-3492 | TELEFONE: |  |  |  | TELEFONE:
CONTATO: | JUILIO CEZAR | CONTATO: |  |  |  | CONTATO:
EMAIL: | vendas@casamadeiratimbo.com | EMAIL: |  |  |  | EMAIL:
DATA: | 2020-08-06 | DATA: |  |  |  | DATA:

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROJETO: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE ALIMENTAÇÃO PARQUE CENTRAL
LOCAL: | RUA ARACAJÚ, S/N, CENTRO, TIMBÓ - SC, 89120-000 | [5 empty] | DATA: AGOSTO/2020
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | PREÇO TOTAL | PERCENTUAL TOTAL | MESES |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 701.24 | 0.4525% | 701.24 | 0 | 0 | 0 | 701.24
|  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
2 | INFRA E SUPRAESTRUTURA
2.1 | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | 804.64 | 0.5192% | 804.64 | 0 | 0 | 0 | 804.64
|  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
2.2 | FUNDAÇÕES | 28691.29 | 18.51% | 21518.4675 | 7172.8225 | 0 | 0 | 28691.29
|  |  |  | 75% | 25% |  |  | 100%
2.3 | SUPRAESTRUTURA | 4525.14 | 2.92% | 0 | 3393.855 | 1131.285 | 0 | 4525.14
[5 empty] | 75% | 25% |  | 100%
2.4 | LAJE PRÉ-MOLDADA | 798.06 | 0.515% | 0 | 0 | 798.06 | 0 | 798.06
[6 empty] | 100% |  | 100%
2.5 | DECK EM MADEIRA | 14984.8 | 9.67% | 3746.2 | 11238.6 | 0 | 0 | 14984.8
|  |  |  | 25% | 75% |  |  | 100%
3 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS
3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 7940.15 | 5.124% | 0 | 1985.0375 | 3970.075 | 1985.0375 | 7940.15
[5 empty] | 25% | 50% | 25% | 100%
4 | COBERTURA
4.1 | ESTRUTURA DE MADEIRA | 26228.93 | 16.93% | 0 | 0 | 15737.358 | 10491.572 | 26228.93
[6 empty] | 60% | 40% | 100%
4.2 | TELHAMENTO | 7875.07 | 5.082% | 0 | 0 | 0 | 7875.07 | 7875.07
[7 empty] | 100% | 100%
4.3 | FORRO | 6763.18 | 4.364% | 0 | 0 | 0 | 6763.18 | 6763.18
[7 empty] | 100% | 100%
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES
5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES | 712.84 | 0.46% | 0 | 712.84 | 0 | 0 | 712.84
[5 empty] | 100% |  |  | 100%
5.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO E PAREDE | 1963.08 | 1.267% | 0 | 0 | 1177.848 | 785.232 | 1963.08
[6 empty] | 60% | 40% | 100%
6 | ESQUADRIAS
6.1 | PORTAS | 6295.82 | 4.063% | 0 | 0 | 3147.91 | 3147.91 | 6295.82
[6 empty] | 50% | 50% | 100%
6.2 | JANELAS | 4818.15 | 3.109% | 0 | 0 | 2409.075 | 2409.075 | 4818.15
[6 empty] | 50% | 50% | 100%
6.3 | GUARDA-CORPO | 4207.5 | 2.715% | 0 | 4207.5 | 0 | 0 | 4207.5
[5 empty] | 100% |  |  | 100%
7 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE
7.1 | REVESTIMENTO DE PISO | 2598.19 | 1.677% | 0 | 1299.095 | 1299.095 | 0 | 2598.19
[5 empty] | 50% | 50% |  | 100%
7.2 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 25027.61 | 16.15% | 0 | 6256.9025 | 6256.9025 | 12513.805 | 25027.61
[5 empty] | 25% | 25% | 50% | 100%
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 2045.03 | 1.32% | 511.2575 | 0 | 1022.515 | 511.2575 | 2045.03
|  |  |  | 25% |  | 50% | 25% | 100%
8.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 2249.14 | 1.451% | 1124.57 | 0 | 562.285 | 562.285 | 2249.14
|  |  |  | 50% |  | 25% | 25% | 100%
8.3 | DRENAGEM PLUVIAL | 1961.55 | 1.266% | 1471.1625 | 0 | 0 | 490.3875 | 1961.55
|  |  |  | 75% |  |  | 25% | 100%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS | 3399.12 | 2.193% | 0 | 0 | 1699.56 | 1699.56 | 3399.12
[6 empty] | 50% | 50% | 100%
10 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO
10.1 | MEDIDA DE SEGURANÇA - EXTINTORES | 281.82 | 0.1819% | 0 | 0 | 0 | 281.82 | 281.82
[7 empty] | 100% | 100%
10.2 | MEDIDA DE SEGURANÇA - GÁS COMBUSTÍVEL | 91.44 | 0.05901% | 0 | 68.58 | 0 | 22.86 | 91.44
[5 empty] | 75% |  | 25% | 100%
TOTAL MENSAL |  |  |  | 29877.5375 | 36335.2325 | 39211.9685 | 49539.0515
TOTAL ACUMULADO |  | 154963.79 | 75.7% | 29877.5375 | 66212.77 | 105424.7385 | 154963.79
REFERÊNCIAS:
SINAPI SC - Não Desonerado: junho/2020
SICRO SC - Não Desonerado: outubro/2019
IPPUJ - Composição de Custos Unitários de Referência - Volume 3: dezembro/2015