## ORÇAMENTO
| OBRA: | PORTAL DE TIMBÓ |  |  | DATA BASE: | 2023-12-01
| CLIENTE: | MUNICIPIO DE TIMBÓ |  |  | BDI: | 23%
| CPF/CNPJ: | 83.102.764/0001-15
| LOCALIZAÇÃO: | Rodovia SC477, trecho entre Timbó SC- Indaial SC, Km 192,7 ambos os lados
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.1.1 | COMPOSIÇÕES | COMP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 4 | 21579.24 | 26542.4652 | 106169.86
1.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 9 | 770.94 | 948.2562 | 8534.31
1.1.3 | SINAPI INSUMOS | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 4 | 979.29 | 1204.5267 | 4818.11
1.1.4 | SINAPI INSUMOS | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.26 | 250 | 307.5 | 694.95
1.1.5 | COMPOSIÇÕES | COMP02 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VB | 1 | 1104.7 | 1358.781 | 1358.78
1.1.6 | COMPOSIÇÕES | COMP03 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VB | 1 | 1104.7 | 1358.781 | 1358.78
1.1 | [6 empty] | TOTAL DO SUBITEM | 122934.79
1.2 | LOCAÇÃO DE OBRA
1.2.1 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 200 | 85.03 | 104.5869 | 20917.38
1.2.2 | SINAPI INSUMOS | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 300 | 2.58 | 3.1734 | 952.02
1.2 | [6 empty] | TOTAL DO SUBITEM | 21869.4
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 144804.19
2 | INFRAESTRUTURA
2.2 | FUNDAÇÕES
2.2.13 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 20.08 | 703.62 | 865.4526 | 17378.29
2.2.14 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 1.44 | 703.62 | 865.4526 | 1246.25
2.2.15 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 1.54 | 712.13 | 875.9199 | 1348.92
2.2.16 | COMPOSIÇÕES | COMP04 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM ESCORAMENTO) | M2 | 18.7 | 233.2142 | 286.8535 | 5364.16
2.2.17 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 30 | 13.73 | 16.8879 | 506.64
2.2.18 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 309 | 12.71 | 15.6333 | 4830.69
2.2.19 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 57 | 11.8 | 14.514 | 827.3
2.2.20 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 134 | 10.45 | 12.8535 | 1722.37
2.2.21 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 50 | 8.72 | 10.7256 | 536.28
2.2.22 | COMPOSIÇÕES | COMP05 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 10.32 | 665.9337 | 819.0985 | 8453.1
2.2.23 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 34 | 17.54 | 21.5742 | 733.52
2.2 | [6 empty] | TOTAL DO SUBITEM | 42947.52
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 42947.52
3 | ESTRUTURA METÁLICA
3.1 | PÓRTICO
3.1.1 | MEDIANA | MED01 | MONTAGEM DE PORTAL METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 315856.15 | 388503.0645 | 388503.06
3.1 | [6 empty] | TOTAL DO SUBITEM | 388503.06
3.2 | LETREIRO
3.2.1 | MEDIANA | MED02 | MONTAGEM DE LETREIRO METÁLICO COM FECHAMENTO EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 96020.5 | 118105.215 | 118105.22
3.2 | [6 empty] | TOTAL DO SUBITEM | 118105.22
3.3 | REVESTIMENTOS
3.3.1 | COMPOSIÇÕES | COMP06 | PAREDE COM SISTEMA EM PLACAS CIMENTÍCIAS, USO EXTERNO, E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS | M² | 214.36 | 189.4083 | 232.9722 | 49939.92
3.3.2 | SINAPI COMPOSIÇÕES | COMP07 | REVESTIEMNTO EXTERNO DE PAREDE COM SISTEMA EM TIJOLO CERÂMICO LAMINADO 5,5X11X23CM | UN | 214.36 | 136.266 | 167.6072 | 35928.27
4.1 | [6 empty] | TOTAL DO SUBITEM | 85868.19
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 592476.47
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
4.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 315 | 2.95 | 3.6285 | 1142.98
4.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 4.2 | 5.166 | 31
4.1.3 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 36.49 | 44.8827 | 89.77
4.1.4 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 16.3 | 20.049 | 40.1
4.1.5 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91991 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 42.3 | 52.029 | 52.03
4.1.6 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 42.07 | 51.7461 | 51.75
4.1.7 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.42 | 14.0466 | 14.05
4.1.8 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.64 | 16.7772 | 16.78
4.1.9 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 140 | 17.82 | 21.9186 | 3068.6
4.1.10 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 18.88 | 23.2224 | 464.45
4.1.11 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 97611 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 17 | 28.66 | 35.2518 | 599.28
4.1.12 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 97612 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 31.01 | 38.1423 | 114.43
4.1.13 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 380.18 | 467.6214 | 467.62
4.1 | [6 empty] | TOTAL DO SUBITEM | 6152.84
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 6152.84
5 | LIMPEZA DE OBRA
5.1 | LIMPEZA DO PORTAL E LETREIROS
5.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 700 | 2.03 | 2.4969 | 1747.83
5.1 | [6 empty] | TOTAL DO SUBITEM | 1747.83
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 1747.83
[7 empty] | TOTAL GERAL | 788128.85
REFERÊNCIAS
SINAPI SC - Não Desonerado: MARÇO/2022
SICRO SC - Não Desonerado: OUTUBRO/2021
Note on A10: Inserir o número do Item desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A11: Inserir o número do Subitem desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A12: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A13: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A16: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A17: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A24: Inserir o número do Item desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A39: Inserir o número do Item desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A40: Inserir o número do Subitem desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A41: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A51: Inserir o número do Item desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A52: Inserir o número do Subitem desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A65: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A53: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A64: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A62: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A14: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A15: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A19: Inserir o número do Subitem desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A20: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A21: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A54: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A57: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A58: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A59: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A60: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A61: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A55: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A56: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A63: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A68: Inserir o número do Item desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A69: Inserir o número do Subitem desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A70: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A46: Inserir o número do Subitem desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A47: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A48: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO

## QUANTITATIVO
| OBRA: | PORTAL DE TIMBÓ |  |  | DATA BASE: | 2023-12-01
| CLIENTE: | MUNICIPIO DE TIMBÓ |  |  | BDI: | 23%
| CPF/CNPJ: | 83.102.764/0001-15
| LOCALIZAÇÃO: | Rodovia SC477, trecho entre Timbó SC- Indaial SC, Km 192,7 ambos os lados
MEMORIAL QUANTITATIVO
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT | DIAM | COMP | LARG | ALT | ÁREA | DMT | UND | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.1.1 | COMPOSIÇÕES | COMP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND: MÊS; TOTAL: 4
|  |  | Duração da obra | QUANT: 4; TOTAL: 4
1.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | UND: M2; TOTAL: 9
|  |  | Refeitório | COMP: 3; LARG: 3; TOTAL: 9
1.1.3 | SINAPI INSUMOS | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | UND: MES; TOTAL: 4
|  |  | Duração de obra | QUANT: 4; TOTAL: 4
1.1.4 | SINAPI INSUMOS | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | UND: M2; TOTAL: 2.26
|  |  | Placa de obra | COMP: 2; ALT: 1.13; TOTAL: 2.26
1.1.5 | COMPOSIÇÕES | COMP02 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | bar: UND to TOTAL
Mobilização de equipamentos | bar: QUANT; TOTAL
1.1.6 | COMPOSIÇÕES | COMP03 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | bar: UND to TOTAL
Desmobilização de equipamentos | bar: QUANT; TOTAL
1.2 | LOCAÇÃO DE OBRA
1.2.1 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | UND: M; TOTAL: 200
|  |  | Locação de obra | QUANT: 200; TOTAL: 200
1.2.2 | SINAPI INSUMOS | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | UND: M; TOTAL: 300
|  |  | Locação de obra | QUANT: 300; TOTAL: 300
2 | INFRAESTRUTURA
2.2 | FUNDAÇÕES
2.2.1 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 100657 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | UND: M; TOTAL: 340
|  |  | conf. Projeto | QUANT: 34; COMP: 10; TOTAL: 340
2.2.2 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | UND: M3; TOTAL: 1.3775
|  |  | blocos de 50x50cm | QUANT: 16; COMP: 0.5; LARG: 0.5; ALT: 0.05; TOTAL: 0.2
|  |  | blocos de 80x80cm | QUANT: 6; COMP: 0.8; LARG: 0.8; ALT: 0.05; TOTAL: 0.192
|  |  | blocos de 110x50cm | QUANT: 9; COMP: 1.1; LARG: 0.5; ALT: 0.05; TOTAL: 0.2475
|  |  | laje maciça L1 + L2 | QUANT: 1; ALT: 0.05; ÁREA: 14.76; TOTAL: 0.738
2.2.3 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | UND: M2; TOTAL: 24.32
|  |  | conf. Projeto | QUANT: 24.32; TOTAL: 24.32
2.2.4 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | UND: M2; TOTAL: 22.6
|  |  | conf. Projeto | QUANT: 22.6; TOTAL: 22.6
2.2.5 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | UND: M2; TOTAL: 129.49
|  |  | conf. Projeto | QUANT: 129.49; TOTAL: 129.49
2.2.6 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | UND: M2; TOTAL: 12.68
|  |  | conf. Projeto | QUANT: 12.68; TOTAL: 12.68
2.2.7 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | UND: KG; TOTAL: 161
|  |  | blocos de coroamento | QUANT: 13; TOTAL: 13
|  |  | vigas baldrame | QUANT: 144; TOTAL: 144
|  |  | sapatas | QUANT: 4; TOTAL: 4
2.2.8 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | UND: KG; TOTAL: 77
|  |  | blocos de coroamento | QUANT: 9; TOTAL: 9
|  |  | vigas baldrame | QUANT: 68; TOTAL: 68
2.2.9 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | UND: KG; TOTAL: 56
|  |  | vigas baldrame | QUANT: 56; TOTAL: 56
2.2.10 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | UND: KG; TOTAL: 606
|  |  | blocos de coroamento | QUANT: 313; TOTAL: 313
|  |  | vigas baldrame | QUANT: 293; TOTAL: 293
2.2.11 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | UND: KG; TOTAL: 306
|  |  | blocos de coroamento | QUANT: 51; TOTAL: 51
|  |  | vigas baldrame | QUANT: 255; TOTAL: 255
2.2.12 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | UND: KG; TOTAL: 222
|  |  | vigas baldrame | QUANT: 222; TOTAL: 222
2.2.13 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | UND: M3; TOTAL: 20.08
|  |  | blocos de coroamento | QUANT: 3.58; TOTAL: 3.58
|  |  | vigas baldrame | QUANT: 16.5; TOTAL: 16.5
2.2.14 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | UND: M3; TOTAL: 1.44
|  |  | vigas baldrame | QUANT: 1.44; TOTAL: 1.44
2.2.15 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | UND: M3; TOTAL: 1.54
|  |  | Sapatas | QUANT: 1.54; TOTAL: 1.54
2.2.16 | COMPOSIÇÕES | COMP04 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM ESCORAMENTO) | UND: M2; TOTAL: 18.7
|  |  | base para letreiros | QUANT: 18.7; TOTAL: 18.7
2.2.17 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | UND: KG; TOTAL: 30
|  |  | Laje maciça | QUANT: 30; TOTAL: 30
2.2.18 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | UND: KG; TOTAL: 309
|  |  | Laje maciça | QUANT: 309; TOTAL: 309
2.2.19 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | UND: KG; TOTAL: 57
|  |  | Laje maciça | QUANT: 57; TOTAL: 57
2.2.20 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92787 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | UND: KG; TOTAL: 134
|  |  | Laje maciça | QUANT: 134; TOTAL: 134
2.2.21 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92788 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | UND: KG; TOTAL: 50
|  |  | Laje maciça | QUANT: 50; TOTAL: 50
2.2.22 | COMPOSIÇÕES | COMP05 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | UND: M3; TOTAL: 10.32
|  |  | Laje maciça | QUANT: 10.32; TOTAL: 10.32
2.2.23 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UND: UN; TOTAL: 34
|  |  | conf. Projeto | QUANT: 34; TOTAL: 34
3 | ESTRUTURA METÁLICA
3.1 | PÓRTICO
3.1.1 | MEDIANA | MED01 | MONTAGEM DE PORTAL METÁLICO COM FECHAMENTO EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND: UND; TOTAL: 1
Portal | bar: QUANT; TOTAL
3.2 | LETREIRO
3.2.1 | MEDIANA | MED02 | MONTAGEM DE LETREIRO METÁLICO COM FECHAMENTO EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND: UND; TOTAL: 1
Letreiro | bar: QUANT; TOTAL
3.3 | REVESTIMENTOS
3.3.1 | MEDIANA | COMP06 | PAREDE COM SISTEMA EM PLACAS CIMENTÍCIAS, USO EXTERNO, E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS | UND: UND; TOTAL: 1
|  |  | Fechamento | QUANT: 214.36; TOTAL: 1
3.3.2 | MEDIANA | COMP07 | REVESTIEMNTO EXTERNO DE PAREDE COM SISTEMA EM TIJOLO CERÂMICO LAMINADO 5,5X11X23CM | UND: UND; TOTAL: 1
|  |  | Fechamento | QUANT: 214.36; TOTAL: 1
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
4.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND: M; TOTAL: 315
|  |  | 1.5mm - amarelo | QUANT: 105; TOTAL: 105
|  |  | 1.5mm - azul | QUANT: 105; TOTAL: 105
|  |  | 1.5mm - verde-amarelo | QUANT: 105; TOTAL: 105
4.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND: M; TOTAL: 6
|  |  | 2.5mm - azul | QUANT: 2; TOTAL: 2
|  |  | 2.5mm - branco | QUANT: 2; TOTAL: 2
|  |  | 2.5mm - verde-amarelo | QUANT: 2; TOTAL: 2
4.1.3 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND: UN; TOTAL: 2
|  |  | Caixa pvc 4x2" | QUANT: 2; TOTAL: 2
4.1.4 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND: UN; TOTAL: 2
|  |  | Caixa pvc 4x2" | QUANT: 2; TOTAL: 2
4.1.5 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91991 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | bar: UND to TOTAL
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A | bar: QUANT; TOTAL
4.1.6 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | bar: UND to TOTAL
fotocélula | bar: QUANT; TOTAL
4.1.7 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | bar: UND to TOTAL
10 A | bar: QUANT; TOTAL
4.1.8 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | bar: UND to TOTAL
20 A | bar: QUANT; TOTAL
4.1.9 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND: M; TOTAL: 140
|  |  | Eletroduto leve 3/4" | QUANT: 140; TOTAL: 140
4.1.10 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND: UN; TOTAL: 20
|  |  | Ponto de luz | QUANT: 20; TOTAL: 20
4.1.11 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 97611 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND: UN; TOTAL: 17
|  |  | luz 15 w | QUANT: 17; TOTAL: 17
4.1.12 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 97612 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND: UN; TOTAL: 3
|  |  | luz 20 w | QUANT: 3; TOTAL: 3
4.1.13 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | bar: UND to TOTAL
Quadro de disjuntores | bar: QUANT; TOTAL
5 | LIMPEZA DE OBRA
5.1 | LIMPEZA DO PORTAL E LETREIROS
5.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | UND: M2; TOTAL: 700
|  |  | limpeza do portal + letreiros | QUANT: 700; TOTAL: 700
REFERÊNCIAS
SINAPI SC - Não Desonerado: MARÇO/2022
SICRO SC - Não Desonerado: OUTUBRO/2021
Note on B12: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on C12: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B14: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B16: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B18: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B58: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B61: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B63: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B68: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B70: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B72: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B74: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B76: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B88: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B100: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B104: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B108: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B110: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B112: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B114: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B116: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B118: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B120: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B122: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B124: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B128: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B27: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on C27: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B82: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B91: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on C91: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B132: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B20: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B22: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B25: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on C25: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B78: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B31: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B33: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B38: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B40: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B42: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B44: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B46: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B50: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B53: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B55: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on C88: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B126: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on C100: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C104: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C108: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C110: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C112: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C114: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C116: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C118: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C120: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C122: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C124: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C126: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C128: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C132: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B84: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B66: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B80: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B94: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on C94: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B96: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on C96: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida

## COMPOSIÇÕES
| OBRA: | PORTAL DE TIMBÓ |  |  | DATA BASE: | 2023-12-01
| CLIENTE: | MUNICIPIO DE TIMBÓ |  |  | BDI: | 23%
| CPF/CNPJ: | 83.102.764/0001-15
| LOCALIZAÇÃO: | Rodovia SC477, trecho entre Timbó SC- Indaial SC, Km 192,7 ambos os lados
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA
| COMP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS |  | CUSTO UNITÁRIO | 22935.72
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE OBRAS
SINAPI COMPOSIÇÕES | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 110.17 | 11017
SINAPI COMPOSIÇÕES | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 38.7 | 3870
LOCOMOÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO
SICRO EQUIPAMENTOS | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | H | 60 | 33.29 | 1997.4
SERVIÇOS DE APOIO ESTRATÉGICO E LOGÍSTICA DA OBRA
SINAPI COMPOSIÇÕES | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 39.86 | 1753.84
SINAPI COMPOSIÇÕES | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 34.56 | 1520.64
SINAPI COMPOSIÇÕES | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 28.55 | 1256.2
SINAPI COMPOSIÇÕES | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 34.56 | 1520.64
[5 empty] | TOTAL | 22935.72
| COMP02 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VB |  | CUSTO UNITÁRIO | 1104.7
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SICRO EQUIPAMENTOS | E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 Kw | H | 2 | 53.36 | 106.72
SICRO EQUIPAMENTOS | E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 Kw | H | 2 | 98.4 | 196.8
SICRO EQUIPAMENTOS | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw | H | 2 | 271.76 | 543.52
SICRO EQUIPAMENTOS | E9540 | Trator de esteiras com lâmina - 112 Kw | H | 2 | 74.74 | 149.48
SICRO EQUIPAMENTOS | E9526 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW | H | 2 | 54.09 | 108.18
[5 empty] | TOTAL | 1104.7
| COMP03 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VB |  | CUSTO UNITÁRIO | 1104.7
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SICRO EQUIPAMENTOS | E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 Kw | H | 2 | 53.36 | 106.72
SICRO EQUIPAMENTOS | E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 Kw | H | 2 | 98.4 | 196.8
SICRO EQUIPAMENTOS | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw | H | 2 | 271.76 | 543.52
SICRO EQUIPAMENTOS | E9540 | Trator de esteiras com lâmina - 112 Kw | H | 2 | 74.74 | 149.48
SICRO EQUIPAMENTOS | E9526 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW | H | 2 | 54.09 | 108.18
[5 empty] | TOTAL | 1104.7
| COMP04 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM ESCORAMENTO) | M2 |  | CUSTO UNITÁRIO | 233.2142
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI INSUMOS | 3737 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1 | 69.28 | 69.28
SINAPI INSUMOS | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.87 | 45.93 | 85.8891
SINAPI COMPOSIÇÕES | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 30.5 | 15.25
SINAPI COMPOSIÇÕES | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.354 | 22.66 | 8.0216
SINAPI COMPOSIÇÕES | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.21 | 13.73 | 16.6133
SINAPI COMPOSIÇÕES | 99431 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 0.054 | 706.67 | 38.1602
[5 empty] | TOTAL | 233.2142
| COMP05 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 |  | CUSTO UNITÁRIO | 665.9337
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI INSUMOS | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.1 | 573.64 | 631.004
SINAPI COMPOSIÇÕES | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.094 | 30.5 | 2.867
SINAPI COMPOSIÇÕES | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.565 | 30.87 | 17.4415
SINAPI COMPOSIÇÕES | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.64 | 22.66 | 14.5024
SINAPI COMPOSIÇÕES | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.056 | 1.1 | 0.0616
SINAPI COMPOSIÇÕES | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.133 | 0.43 | 0.05719
[5 empty] | TOTAL | 665.9337
| COMP06 | PAREDE COM SISTEMA EM PLACAS CIMENTÍCIAS, USO EXTERNO, E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS | M² |  | CUSTO UNITÁRIO | 189.4083
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI INSUMOS | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0.0495 | 46.91 | 2.322
SINAPI INSUMOS | 11062 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) | M² | 2.106 | 47.67 | 100.393
SINAPI INSUMOS | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 1.5248 | 8.74 | 13.3268
SINAPI INSUMOS | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 4.0011 | 9.92 | 39.6909
SINAPI INSUMOS | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.5027 | 0.36 | 0.90097
SINAPI INSUMOS | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.4815 | 3.19 | 4.726
SINAPI INSUMOS | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 1.0978 | 3.99 | 4.3802
SINAPI INSUMOS | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 20.1868 | 0.13 | 2.6243
SINAPI INSUMOS | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UM | 0.4803 | 0.31 | 0.14889
SINAPI COMPOSIÇÕES | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.615 | 26.57 | 16.3406
SINAPI COMPOSIÇÕES | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.201 | 22.66 | 4.5547
[5 empty] | TOTAL | 189.4083
| COMP07 | REVESTIEMNTO EXTERNO DE PAREDE COM SISTEMA EM TIJOLO CERÂMICO LAMINADO 5,5X11X23CM | M² |  | CUSTO UNITÁRIO | 136.266
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI INSUMOS | 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | 5 | 2.15 | 10.75
SINAPI INSUMOS | 34401 | TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5,5 X 11 X 23 CM (L X A X C) | UN | 39.5257 | 2.58 | 101.9763
SINAPI COMPOSIÇÕES | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.615 | 30.87 | 18.9851
SINAPI COMPOSIÇÕES | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.201 | 22.66 | 4.5547
[5 empty] | TOTAL | 136.266
REFERÊNCIAS
SINAPI SC - Não Desonerado: MARÇO/2022
SICRO SC - Não Desonerado: OUTUBRO/2021
Note on B11: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on A11: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A12: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A27: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A28: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A42: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A43: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A46: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A47: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A14: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A16: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A19: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A18: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A17: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B16: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B17: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B18: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B19: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on A24: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A25: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A26: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A33: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A34: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A35: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A36: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A37: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A45: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A44: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B42: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B44: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B45: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B46: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B47: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on A52: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B52: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on A53: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A54: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B54: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on A55: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B55: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on A56: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B56: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on A57: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B57: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on A62: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B62: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B64: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B65: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B66: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B67: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on A63: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A64: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A65: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A66: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B68: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B70: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B71: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B72: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on A67: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A68: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A69: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A70: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A71: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A72: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B78: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B79: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on A80: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B80: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on A79: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A78: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A77: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.

## CRONOGRAMA
OBRA: | PORTAL DE TIMBÓ |  | DATA BASE: | 2022-03-01
CLIENTE: | MUNICIPIO DE TIMBÓ |  | BDI: | 23%
CPF/CNPJ: | 83.102.764/0001-15
LOCALIZAÇÃO: | Rodovia SC477, trecho entre Timbó SC- Indaial SC, Km 192,7 ambos os lados
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | TOTAL ACUMULADO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 122934.79 | 30733.6975 | 30733.6975 | 30733.6975 | 30733.6975 | 122934.79
|  | 18.43% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
1.2 | LOCAÇÃO DE OBRA | 21869.4 | 10934.7 | 0 | 0 | 10934.7 | 21869.4
|  | 2.27% | 50% |  |  | 50% | 100%
2 | INFRAESTRUTURA
2.2 | FUNDAÇÕES | 42947.52 | 0 | 17179.008 | 12884.256 | 12884.256 | 42947.52
|  | 22.16% |  | 40% | 30% | 30% | 100%
3 | ESTRUTURA METÁLICA
3.1 | PÓRTICO | 388503.06 | 0 | 194251.53 | 194251.53 | 0 | 388503.06
|  | 37.43% |  | 50% | 50% |  | 100%
3.2 | LETREIRO | 118105.22 | 0 | 59052.61 | 59052.61 | 0 | 118105.22
|  | 18.03% |  | 50% | 50% |  | 100%
3.3 | REVESTIMENTOS | 85868.19 | 0 | 42934.095 | 42934.095 | 0 | 85868.19
|  | 18.03% |  | 50% | 50% |  | 100%
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6152.84 | 0 | 0 | 0 | 6152.84 | 6152.84
|  | 0.7108% |  |  |  | 100% | 100%
5 | LIMPEZA DE OBRA
5.1 | LIMPEZA DO PORTAL E LETREIROS | 1747.83 | 0 | 0 | 0 | 1747.83 | 1747.83
|  | 0.2447% |  |  |  | 100% | 100%
| TOTAL PARCIAL | 788128.85 | 41668.3975 | 344150.9405 | 339856.1885 | 62453.3235 | 788128.85
| TOTAL ACUMULADO |  | 41668.3975 | 385819.338 | 725675.5265 | 788128.85 | 1189370.74
REFERÊNCIAS
SINAPI SC - Não Desonerado: MARÇO/2022
SICRO SC - Não Desonerado: OUTUBRO/2021
Note on A9: Inserir o número do Item desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A14: Inserir o número do Item desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A17: Inserir o número do Item desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A24: Inserir o número do Item desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A27: Inserir o número do Item desejado da Aba QUANTITATIVO

## BDI
OBRA: | PORTAL DE TIMBÓ |  | DATA BASE: | 2022-03-01
CLIENTE: | MUNICIPIO DE TIMBÓ |  | BDI: | 23%
CPF/CNPJ: | 83.102.764/0001-15
LOCALIZAÇÃO: | Rodovia SC477, trecho entre Timbó SC- Indaial SC, Km 192,7 ambos os lados
CÁLCULO BENEFÍCIOS E DESEPESAS INDIRETAS (BDI)
ITEM | DESCRIÇÃO | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL | VALOR ADOTADO
1 | Taxa de Administração Central (AC) | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 4.01%
2 | Taxa de Seguro e Garantia (S + G) | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.4%
3 | Taxa de Risco (R) | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.56%
4 | Taxa de Despesas Financeiras (DF) | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.11%
5 | Taxa de Lucro/Remuneração (L) | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 7.3%
6 | Taxa de Tributos (I) | 7.65% | 13.2% | 18.75% | 6.65%
6.1 | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
6.2 | COFINS | 3% | 3% | 3% | 3%
6.3 | ISS | 2% | 3.5% | 5% | 3%
6.4 | CPRB | 2% | 3.25% | 4.5% | 0%
| BDI ADOTADO | 23%
REFERÊNCIAS
SINAPI SC - Não Desonerado: MARÇO/2022
SICRO SC - Não Desonerado: OUTUBRO/2021
??????= ((1+????+??+??+??)×(1+????)×(1+??))/((1−??) )−1
??D??= ((1+4,01+0,4+0,56)×(1+1,11)×(1+7,3))/((1−6,65))−1