## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | [6 empty] | BDI
22%
PROJETO: | PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSO DA PONTE DO BAIRRO CAPITAIS
LOCAL: | RUA TIROLESES - BAIRRO DAS CAPITAIS - TIMBÓ/SC | [5 empty] | 2024-09-03
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | PLE
1.1.1 | COMPOSIÇÕES | COMP06 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA 3,00x1,50m, INCLUSA ESTRUTURA DE SUPORTE E FIXAÇÃO EM MADEIRA, CONFORME PADRÃO MUNICIPAL | UND | 1 | 1742.23 | 2125.52 | 2125.52 | 2 | SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRAS
1.1.2 | COMPOSIÇÕES | COMP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | VB | 1 | 26498.46 | 32328.12 | 32328.12 | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.3 | COMPOSIÇÕES | COMP02 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | VB | 1 | 5660.12 | 6905.35 | 6905.35 | 2 | SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRAS
1.1.4 | COMPOSIÇÕES | COMP03 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | VB | 1 | 5660.12 | 6905.35 | 6905.35 | 2 | SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRAS
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 48264.34
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1 | SINAPI INSUMO | 10779 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 1040.62 | 1269.56 | 7617.36 | 2 | SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRAS
1.2.2 | SINAPI INSUMO | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 650.39 | 793.48 | 4760.88 | 2 | SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRAS
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 12378.24
[7 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 60642.58
2 | PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTO
2.1 | LOCAÇÃO DA OBRA
2.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 | M | 1128.28 | 11.85 | 14.46 | 16314.93 | 2 | SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRAS
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 16314.93
2.2 | TERRAPLENAGEM
2.2.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 101125 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 1456 | 14.91 | 18.19 | 26484.64 | 3 | TERRAPLENAGEM
2.2.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2038.4 | 7.07 | 8.63 | 17591.39 | 3 | TERRAPLENAGEM
2.2.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 12332.32 | 2.47 | 3.01 | 37120.28 | 3 | TERRAPLENAGEM
2.2.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2080 | 2.65 | 3.23 | 6718.4 | 3 | TERRAPLENAGEM
2.2.5 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 624 | 131.02 | 159.84 | 99740.16 | 3 | TERRAPLENAGEM
2.2.6 | SINAPI INSUMO | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 753.48 | 105.19 | 128.33 | 96694.09 | 3 | TERRAPLENAGEM
2.2.7 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 753.48 | 7.07 | 8.63 | 6502.53 | 3 | TERRAPLENAGEM
2.2.8 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 18950.02 | 2.47 | 3.01 | 57039.56 | 3 | TERRAPLENAGEM
2.2.9 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2033.53 | 191.71 | 233.89 | 475622.33 | 3 | TERRAPLENAGEM
2.2.10 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2236.88 | 7.07 | 8.63 | 19304.27 | 3 | TERRAPLENAGEM
2.2.11 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 56257.53 | 2.47 | 3.01 | 169335.17 | 3 | TERRAPLENAGEM
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 1012152.82
2.3 | PISTA DE ROLAMENTO | [7 empty] | 4 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
2.3.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 6480.99 | 45.22 | 55.17 | 357556.22 | 4 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
2.3.2 | COMPOSIÇÕES | COMP07 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO | M2 | 3080 | 0.38 | 0.46 | 1416.8 | 4 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
2.3.3 | COMPOSIÇÕES | COMP08 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO | M2 | 23556.21 | 0.29 | 0.35 | 8244.67 | 4 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
2.3.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 944.14 | 1430.8 | 1745.58 | 1648071.9 | 4 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
2.3.5 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1321.8 | 9.05 | 11.04 | 14592.67 | 4 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
2.3.6 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 31855.38 | 2.47 | 3.01 | 95884.69 | 4 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
2.3.7 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 1620.93 | 7.37 | 8.99 | 14572.16 | 4 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 2140339.11
2.4 | PASSEIO
2.4.1 | SICRO | 4011549 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA EXECUTADA COM VIBROACABADORA - BRITA COMERCIAL | M3 | 426.54 | 219.83 | 268.19 | 114393.76 | 5 | PAVIMENTACAO INTERTRAVADA
2.4.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 426.54 | 7.9 | 9.64 | 4111.85 | 5 | PAVIMENTACAO INTERTRAVADA
2.4.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10727.48 | 3.13 | 3.82 | 40978.97 | 5 | PAVIMENTACAO INTERTRAVADA
2.4.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 4846.96 | 64.31 | 78.46 | 380292.48 | 5 | PAVIMENTACAO INTERTRAVADA
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 539777.06
[7 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 3708583.92
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
3.1.1 | SICRO | 5213362 | TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND | 545 | 94.03 | 114.72 | 62522.4 | 6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.1.2 | SICRO | 5213362 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO IV - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND | 218 | 94.03 | 114.72 | 25008.96 | 6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.1.3 | SICRO | 5213409 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM | M2 | 80.2 | 99.47 | 121.35 | 9732.27 | 6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 97263.63
3.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.2.1 | SICRO | 5213464 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI | UND | 10 | 245.51 | 299.52 | 2995.2 | 6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.2.2 | SICRO | 5213440 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI | UND | 22 | 245.48 | 299.49 | 6588.78 | 6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.2.3 | SICRO | 5213863 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 28 | 433.07 | 528.35 | 14793.8 | 6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 24377.78
[7 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 121641.41
[7 empty] | VALOR TOTAL GERAL | 3890867.91
REFERÊNCIAS:
SINAPI SC - Não Desonerado: Junho/2024
SICRO SC - Não Desonerado: Janeiro/2024
Note on L11: INFORMAR QUAL EVENTO ESTA ASSOCIADO À CADA ITEM DO ORÇAMENTO. (NECESSÁRIO CRIAR O EVENTO NO AGRUPADOR DE EVENTOS ANTES)

## QUANTITATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROJETO: | PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSO DA PONTE DO BAIRRO CAPITAIS
LOCAL: | RUA TIROLESES - BAIRRO DAS CAPITAIS - TIMBÓ/SC
MEMORIAL QUANTITATIVO
ITEM | BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT | DIAM. | COMP. | LARG. | ALT. | ÁREA | UND | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | COMPOSIÇÕES | COMP06 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA 3,00x1,50m, INCLUSA ESTRUTURA DE SUPORTE E FIXAÇÃO EM MADEIRA, CONFORME PADRÃO MUNICIPAL | UND: UND; TOTAL: 1
Placa de obra | bar: QUANT; TOTAL
1.1.2 | COMPOSIÇÕES | COMP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | bar: UND to TOTAL
Duração da obra | bar: QUANT; TOTAL
1.1.3 | COMPOSIÇÕES | COMP02 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | bar: UND to TOTAL
Mobilização | bar: QUANT; TOTAL
1.1.4 | COMPOSIÇÕES | COMP03 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | bar: UND to TOTAL
Desmobilização | bar: QUANT; TOTAL
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1 | SINAPI INSUMO | 10779 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | UND: MES; TOTAL: 6
|  |  | Locação canteiro de obras | QUANT: 6; TOTAL: 6
1.2.2 | SINAPI INSUMO | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | UND: MES; TOTAL: 6
|  |  | Locação canteiro de obras | QUANT: 6; TOTAL: 6
2 | PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTO
2.1 | LOCAÇÃO DA OBRA
2.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 | UND: M; TOTAL: 1128.28
|  |  | Estacas 0 a 56+8,2779m | QUANT: 1; COMP.: 1128.2779; TOTAL: 1128.28
0
2.2 | TERRAPLENAGEM
2.2.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 101125 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | UND: M3; TOTAL: 1456
|  |  | Rua Tiroleses - Estacas 0 a 13+0,00m (Rolamento) | 1 |  | 260 | 8 | 0.7 |  |  | 1456
2.2.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | UND: M3; TOTAL: 2038.4
|  |  | Escavação | QUANT: 1456; TOTAL: 1456
|  |  | Fator de Empolamento - 40% | QUANT: 0.4; TOTAL: 582.4
2.2.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | UND: M3XKM; TOTAL: 12332.32
|  |  | Escavação - bota fora | QUANT: 2038.4; COMP.: 6.05; TOTAL: 12332.32
2.2.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | UND: M2; TOTAL: 2080
|  |  | Rua Tiroleses - Estacas 0 a 13+0,00m (Rolamento) | QUANT: 1; COMP.: 260; LARG.: 8; TOTAL: 2080
2.2.5 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | UND: M3; TOTAL: 624
|  |  | Rua Tiroleses - Estacas 0 a 13+0,00m (Rolamento) | 1 |  | 260 | 8 | 0.3 |  |  | 624
2.2.6 | SINAPI INSUMO | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | UND: M3; TOTAL: 753.48
|  |  | Rua Tiroleses - Estacas 0 a 13+0,00m (Rolamento) | 1 |  | 260 | 8 | 0.3 |  |  | 624
|  |  | Fator de contração - 5% | QUANT: 0.05; TOTAL: 31.2
|  |  | Fator de Empolamento - 15% | QUANT: 0.15; TOTAL: 98.28
2.2.7 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | UND: M3; TOTAL: 753.48
|  |  | SUB-BASE | QUANT: 753.48; TOTAL: 753.48
2.3.7 |  |  | SUB-BASE | QUANT: 624; TOTAL: 624
2.2.8 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | ALT.: 0.6; UND: M3XKM; TOTAL: 18950.02
|  |  | Transporte da pedreira | QUANT: 753.48; COMP.: 25.15; TOTAL: 18950.02
2.2.9 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | UND: M3; TOTAL: 2033.53
|  |  | Rua Tiroleses - Estacas 0 a 13+0,00m (Rolamento) | 1 |  | 260 | 8 | 0.2 |  |  | 416
|  |  | Cabeceira e Acesso Capitais - Estacas 13 a 18+0,00m | 1 |  | 100 | 10 | 0.2 |  |  | 200
|  |  | Cabeceira e Acesso Nações - Estacas 23 a 56+8,2779m | 1 |  | 668.2779 | 10 | 0.2 |  |  | 1336.56
|  |  | Área Rotatória - Nações | QUANT: 1; ALT.: 0.2; ÁREA: 404.86; TOTAL: 80.97
2.2.10 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | UND: M3; TOTAL: 2236.88
|  |  | Base de Brita Graduada | QUANT: 2033.53; TOTAL: 2033.53
|  |  | Fator de empolamento - 10% | QUANT: 0.1; TOTAL: 203.35
2.2.11 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | UND: M3XKM; TOTAL: 56257.53
|  |  | Transporte da pedreira | QUANT: 2236.88; COMP.: 25.15; TOTAL: 56257.53
2.3 | PISTA DE ROLAMENTO
2.3.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | UND: M; TOTAL: 6480.99
|  |  | Cabeceira e Acesso Capitais - Estacas 0 a 18+0,00m | QUANT: 1; COMP.: 1722.04; TOTAL: 1722.04
|  |  | Cabeceira e Acesso Capitais - Estacas 13 a 18+0,00m (travamento) | QUANT: 2; COMP.: 100; TOTAL: 200
|  |  | Cabeceira e Acesso Nações - Estacas 23 a 56+8,2779m | QUANT: 1; COMP.: 1436.65; TOTAL: 1436.65
|  |  | Cabeceira e Acesso Capitais - Estacas 13 a 18+0,00m (travamento) | QUANT: 2; COMP.: 1436.65; TOTAL: 2873.3
|  |  | Canteiros Aristiliano | QUANT: 1; COMP.: 99; TOTAL: 99
|  |  | Canteiro Brasília | QUANT: 1; COMP.: 24; TOTAL: 24
|  |  | Canteiro Rotatória | QUANT: 1; COMP.: 126; TOTAL: 126
2.3.2 | COMPOSIÇÕES | COMP07 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO | UND: M2; TOTAL: 3080
|  |  | Rua Tiroleses - Estacas 0 a 13+0,00m (Rolamento) | QUANT: 1; COMP.: 260; LARG.: 8; TOTAL: 2080
|  |  | Cabeceira e Acesso Capitais - Estacas 13 a 18+0,00m | QUANT: 1; COMP.: 100; LARG.: 10; TOTAL: 1000
|  |  | Cabeceira e Acesso Nações - Estacas 23 a 56+8,2779m | QUANT: 1; COMP.: 668.2779; LARG.: 10; TOTAL: 0
2.3.3 | COMPOSIÇÕES | COMP08 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO | UND: M2; TOTAL: 23556.21
|  |  | Rua Tiroleses - Estacas 0 a 13+0,00m (Rolamento) | QUANT: 2; COMP.: 260; LARG.: 8; TOTAL: 4160
|  |  | Cabeceira e Acesso Capitais - Estacas 13 a 18+0,00m | QUANT: 2; COMP.: 100; LARG.: 10; TOTAL: 2000
|  |  | Cabeceira e Acesso Nações - Estacas 23 a 56+8,2779m | QUANT: 2; COMP.: 668.2779; LARG.: 10; TOTAL: 13365.56
|  |  | Ponte | QUANT: 2; COMP.: 100; LARG.: 8; TOTAL: 1600
|  |  | Fresagem Aristiliano Ramos | QUANT: 1; ÁREA: 1620.93; TOTAL: 1620.93
|  |  | Rotatória | QUANT: 2; ÁREA: 404.86; TOTAL: 809.72
2.3.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | UND: M3; TOTAL: 944.14
|  |  | Rua Tiroleses - Estacas 0 a 13+0,00m (Rolamento) | 1 |  | 260 | 8 | 0.075 |  |  | 156
|  |  | Cabeceira e Acesso Capitais - Estacas 13 a 18+0,00m | 1 |  | 100 | 10 | 0.075 |  |  | 75
|  |  | Cabeceira e Acesso Nações - Estacas 23 a 56+8,2779m | 1 |  | 668.2779 | 10 | 0.075 |  |  | 501.21
|  |  | Ponte | 1 |  | 100 | 8 | 0.075 |  |  | 60
|  |  | Fresagem Aristiliano Ramos | QUANT: 1; ALT.: 0.075; ÁREA: 1620.93; TOTAL: 121.57
|  |  | Rotatória | QUANT: 1; ALT.: 0.075; ÁREA: 404.86; TOTAL: 30.36
2.3.5 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | UND: M3; TOTAL: 1321.8
|  |  | Pavimento asfáltico | QUANT: 944.14; TOTAL: 944.14
|  |  | Fator de empolamento - 40% | QUANT: 0.4; TOTAL: 377.66
2.3.6 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | UND: M3XKM; TOTAL: 31855.38
|  |  | Pavimento asfáltico - usina | QUANT: 1321.8; COMP.: 24.1; TOTAL: 31855.38
2.3.7 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | UND: M2; TOTAL: 1620.93
|  |  | Trevo Aristiliano Ramos | QUANT: 1; ÁREA: 1620.93; TOTAL: 1620.93
2.4 | PASSEIO
2.4.1 | SICRO | 4011549 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA EXECUTADA COM VIBROACABADORA - BRITA COMERCIAL | UND: M3; TOTAL: 426.54
|  |  | Acesso e cabeceira - Capitais | QUANT: 1; ALT.: 0.08; ÁREA: 1873.702; TOTAL: 149.9
|  |  | Acesso e cabeceira - Nações | QUANT: 1; ALT.: 0.08; ÁREA: 2973.258; TOTAL: 237.86
|  |  | Fator de Empolamento - 10% | QUANT: 0.1; TOTAL: 38.78
2.4.2 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | UND: M3; TOTAL: 426.54
|  |  | Base | QUANT: 426.54; TOTAL: 426.54
2.4.3 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | UND: M3XKM; TOTAL: 10727.48
|  |  | Base - pedreira | QUANT: 426.54; COMP.: 25.15; TOTAL: 10727.48
2.4.4 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | UND: M2; TOTAL: 4846.96
|  |  | Acesso e cabeceira - Capitais | QUANT: 1; ÁREA: 1873.702; TOTAL: 1873.7
|  |  | Acesso e cabeceira - Nações | QUANT: 1; ÁREA: 2973.258; TOTAL: 2973.26
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
3.1.1 | SICRO | 5213362 | TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND: UND; TOTAL: 545
|  |  | TACHÕES | QUANT: 545; TOTAL: 545
3.1.2 | SICRO | 5213362 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO IV - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND: UND; TOTAL: 218
|  |  | TACHAS | QUANT: 218; TOTAL: 218
3.1.3 | SICRO | 5213409 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM | UND: M2; TOTAL: 80.2
|  |  | Setas | QUANT: 19; ÁREA: 2.7; TOTAL: 51.3
|  |  | Travessia de pedestres | QUANT: 2; ÁREA: 14.45; TOTAL: 28.9
3.1.4 | SICRO | 5213408 | PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | UND: M2; TOTAL: 355.61
|  |  | Acessos e cabeceiras - Capitais e Nações | QUANT: 1; COMP.: 2963.4; LARG.: 0.12; TOTAL: 355.61
3.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.2.1 | SICRO | 5213464 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI | UND: UND; TOTAL: 10
|  |  | Placas advertência | QUANT: 10; TOTAL: 10
3.2.2 | SICRO | 5213440 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI | UND: UND; TOTAL: 22
|  |  | Placas de Regulamentação | QUANT: 22; TOTAL: 22
3.2.3 | SICRO | 5213863 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND: UND; TOTAL: 28
|  |  | Placa modelo A-32b | QUANT: 28; TOTAL: 28

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROJETO: | PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSO DA PONTE DO BAIRRO CAPITAIS
LOCAL: | RUA TIROLESES - BAIRRO DAS CAPITAIS - TIMBÓ/SC
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA
| COMP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | VB |  | CUSTO UNITÁRIO | 26498.46
OBS: | -
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE OBRAS
SINAPI COMPOSIÇÃO | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 117.69 | 9415.2
SINAPI COMPOSIÇÃO | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 320 | 39.55 | 12656
LOCOMOÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO
SICRO | E9684 | VEÍCULO LEVE PICK UP 4 X 4 - 147 KW | H | 40 | 95.4296 | 3817.18
SERVIÇOS DE APOIO ESTRATÉGICO E LOGÍSTICO DA OBRA
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 40.85 | 326.8
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 35.41 | 283.28
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 26498.46
| COMP02 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | VB |  | CUSTO UNITÁRIO | 5660.12
OBS: | -
REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
VEÍCULOS DE PRODUÇÃO
SICRO | E9506 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 136 KW | HxUND | 2 | 192.69 | 385.38
SICRO | E9013 | CAMINHÃO TANQUE DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 31.000 L - 265 KW | HxUND | 2 | 92.44 | 184.88
SICRO | E9684 | VEÍCULO LEVE PICK UP 4 X 4 - 147 KW | HxUND | 2 | 109.71 | 219.42
EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
SICRO | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | HxUND | 12 | 405.87 | 4870.44
SICRO | E9540 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 112 KW | HxUND | 2
SICRO | E9524 | MOTONIVELADORA - 93 KW | HxUND | 2
SICRO | E9526 | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - 58 KW | HxUND | 2
SICRO | E9685 | ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 82 KW | HxUND | 2
SICRO | E9762 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW | HxUND | 2
SICRO | E9545 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW | HxUND | 2
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 5660.12
| COMP03 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | VB |  | CUSTO UNITÁRIO | 5660.12
OBS: | -
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE OBRAS
COMPOSIÇÕES | COMP02 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | VB | 1 | 5660.12 | 5660.12
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 5660.12
| COMP04 | EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - DN400mm, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UND |  | CUSTO UNITÁRIO | 847.1
OBS: | -
2.3.7 | -
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
PREPARO DE FUNDO
SICRO | 2003626 | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UND | 1 | 847.1 | 847.1
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 847.1
| COMP05 | EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - DN1.200mm, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UND |  | CUSTO UNITÁRIO | 1488.91
OBS: | -
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
PREPARO DE FUNDO
SICRO | 2003632 | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UND | 1 | 1488.91 | 1488.91
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 1488.91
| COMP06 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA 3,00x1,50m, INCLUSA ESTRUTURA DE SUPORTE E FIXAÇÃO EM MADEIRA, CONFORME PADRÃO MUNICIPAL | UND |  | CUSTO UNITÁRIO | 1742.23
OBS: | -
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI INSUMO | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4.5 | 17.69 | 79.61
SINAPI INSUMO | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 18 | 8.9 | 160.2
SINAPI INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 4.5 | 250 | 1125
SINAPI INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.5 | 17.19 | 8.6
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 31.24 | 140.58
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9 | 22.86 | 205.74
SINAPI COMPOSIÇÃO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.05 | 450.01 | 22.5
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 1742.23
| COMP07 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO | M2 |  | CUSTO UNITÁRIO | 0.38
OBS: | -
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO
SICRO | 4011351 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO | M2 | 1 | 0.38 | 0.38
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 0.38
| COMP08 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO | M2 |  | CUSTO UNITÁRIO | 0.29
OBS: | -
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO
SICRO | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M2 | 1 | 0.29 | 0.29
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 0.29
| COMP09 | EXECUÇÃO DE CANTEIRO PARA PLANTIO DE ÁRVORE | M |  | CUSTO UNITÁRIO | 899.78
OBS: | -
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI COMPOSIÇÃO | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.502 | 102.12 | 51.26
SINAPI INSUMO | 7750 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | 1 | 406.98 | 406.98
SINAPI COMPOSIÇÃO | 93373 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 0.11 | 14.46 | 1.59
SINAPI INSUMO | 7750 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | 1 | 406.98 | 406.98
SINAPI COMPOSIÇÃO | 93373 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 0.11 | 14.46 | 1.59
COMPOSIÇOES | COMP 10 | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (4 CM LARGURA), REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 2.6 | 12.07 | 31.38
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 899.78
| COMP10 | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (4 CM LARGURA), REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | M |  | CUSTO UNITÁRIO | 12.07
OBS: | Foi adotada uma proporcionalidade em relação ao assentamento de meio fio 15 x 30
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI COMPOSIÇÃO | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 0.267 | 45.22 | 12.07
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 12.07
| COMP11 | EXECUÇÃO DE NIVELAMENTO DAS CAIXAS DE CAPTAÇÃO EXISTENTES | UND |  | CUSTO UNITÁRIO | 94.42
OBS:
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI COMPOSIÇÃO | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 0.42 | 165.9 | 69.68
SINAPI COMPOSIÇÃO | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 0.42 | 58.9 | 24.74
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 94.42

## ENCARGOS SOCIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROJETO: | PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSO DA PONTE DO BAIRRO CAPITAIS
LOCAL: | RUA TIROLESES - BAIRRO DAS CAPITAIS - TIMBÓ/SC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1% | 1% | 1%
A | TOTAL | 17.8% | 17.8% | 37.8% | 37.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.91% | - | 17.91% | -
B2 | Feriados | 3.7% | - | 3.7% | -
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.86% | 0.64% | 0.86% | 0.64%
B4 | 13º Salário | 11.23% | 8.33% | 11.23% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.06% | 0.04% | 0.06% | 0.04%
B6 | Faltas Justificadas | 0.75% | 0.56% | 0.75% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.96% | - | 1.96% | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08% | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 0% | 0% | 0% | 0%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03%
B | TOTAL | 36.61% | 9.68% | 36.61% | 9.68%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.89% | 3.63% | 4.89% | 3.63%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas | 12.1% | 8.98% | 12.1% | 8.98%
C4 | Depósito Recisão Sem Justa Causa | 2.11% | 1.57% | 2.11% | 1.57%
C5 | Indenização Adicional | 0.41% | 0.31% | 0.41% | 0.31%
C | TOTAL | 19.63% | 14.58% | 19.63% | 14.58%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 6.52% | 1.72% | 13.84% | 3.66%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.41% | 0.31% | 0.44% | 0.32%
D | TOTAL | 6.93% | 2.03% | 14.28% | 3.98%
| TOTAL (A+B+C+D) | 80.97% | 44.09% | 108.3% | 66.04%
Conforme Referências para Custos Horários e Encargos do SINAPI, 6ª ed, Junho/2024, apêndice 24, p.113

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROJETO: | PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSO DA PONTE DO BAIRRO CAPITAIS
LOCAL: | RUA TIROLESES - BAIRRO DAS CAPITAIS - TIMBÓ/SC
CÁLCULO BENEFÍCIOS E DESEPESAS INDIRETAS (BDI)
ITEM | DESCRIÇÃO | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL | VALOR ADOTADO
1 | Taxa de Administração Central (AC) | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 4.01%
2 | Taxa de Seguro e Garantia (S + G) | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.4%
3 | Taxa de Risco (R) | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.56%
4 | Taxa de Despesas Financeiras (DF) | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.11%
5 | Taxa de Lucro/Remuneração (L) | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 7.3%
6 | Taxa de Tributos (I) | 6.65% | 6.65% | 6.65% | 6.65%
6.1 | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
6.2 | COFINS | 3% | 3% | 3% | 3%
6.3 | ISS | 3% | 3% | 3% | 3%
| BDI ADOTADO | 22%
ACÓRDÃO N°2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO
2.3.7
0
BDI= ((1+AC+S+R+G)×(1+DF)×(1+L))/((1-I) )-1
BDI= ((1+4,01+0,4+0,56)×(1+1,11)×(1+7,3))/((1-6,65) )-1

## CURVA ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
FAIXAS
PROJETO: | PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSO DA PONTE DO BAIRRO CAPITAIS |  |  | A = < 80 %
LOCAL: | RUA TIROLESES - BAIRRO DAS CAPITAIS - TIMBÓ/SC |  |  | B = < 90 %
DATA: | 2024-09-03 |  |  | C = > 90,01%
CURVA ABC
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO TOTAL | % INDIVIDUAL | % ACUMULADA | CONCEITO
2.3.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 1648071.9 | 42.36% | 42.36% | A
2.2.9 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 475622.33 | 12.22% | 54.58% | A
2.4.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | 380292.48 | 9.774% | 64.36% | A
2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 357556.22 | 9.19% | 73.55% | A
2.2.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 169335.17 | 4.352% | 77.9% | A
2.4.1 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA EXECUTADA COM VIBROACABADORA - BRITA COMERCIAL | 114393.76 | 2.94% | 80.84% | B
2.2.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 99740.16 | 2.563% | 83.4% | B
2.2.6 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | 96694.09 | 2.485% | 85.89% | B
2.3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95884.69 | 2.464% | 88.35% | B
3.1.1 | TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 62522.4 | 1.607% | 89.96% | B
2.2.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 57039.56 | 1.466% | 91.42% | C
2.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 40978.97 | 1.053% | 92.48% | C
2.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 37120.28 | 0.954% | 93.43% | C
1.1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 32328.12 | 0.8309% | 94.26% | C
2.2.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | 26484.64 | 0.6807% | 94.94% | C
3.1.2 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO IV - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 25008.96 | 0.6428% | 95.58% | C
2.2.10 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 19304.27 | 0.4961% | 96.08% | C
2.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 17591.39 | 0.4521% | 96.53% | C
2.1.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 | 16314.93 | 0.4193% | 96.95% | C
3.2.3 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 14793.8 | 0.3802% | 97.33% | C
2.3.5 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 14592.67 | 0.375% | 97.71% | C
2.3.7 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | 14572.16 | 0.3745% | 98.08% | C
3.1.3 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM | 9732.27 | 0.2501% | 98.33% | C
2.3.3 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO | 8244.67 | 0.2119% | 98.54% | C
1.2.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 7617.36 | 0.1958% | 98.74% | C
1.1.3 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 6905.35 | 0.1775% | 98.92% | C
1.1.4 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 6905.35 | 0.1775% | 99.09% | C
2.2.4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | 6718.4 | 0.1727% | 99.27% | C
3.2.2 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI | 6588.78 | 0.1693% | 99.44% | C
2.2.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 6502.53 | 0.1671% | 99.6% | C
1.2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 4760.88 | 0.1224% | 99.73% | C
2.4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 4111.85 | 0.1057% | 99.83% | C
3.2.1 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI | 2995.2 | 0.07698% | 99.91% | C
1.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA 3,00x1,50m, INCLUSA ESTRUTURA DE SUPORTE E FIXAÇÃO EM MADEIRA, CONFORME PADRÃO MUNICIPAL | 2125.52 | 0.05463% | 99.96% | C
2.3.2 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO | 1416.8 | 0.03641% | 100% | C
Total |  | 3890867.91 | 100% | - | 35

## EVENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROJETO: | PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSO DA PONTE DO BAIRRO CAPITAIS
LOCAL: | RUA TIROLESES - BAIRRO DAS CAPITAIS - TIMBÓ/SC
DATA: | 2024-09-03
AGRUPADORES DE EVENTOS
Nº EVENTO | TÍTULO DO EVENTO | VALOR DO EVENTO | PERCENTUAL TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 32328.12 | 0.8309%
2 | SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRAS | 44629.39 | 1.147%
3 | TERRAPLENAGEM | 1012152.82 | 26.01%
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 2140339.11 | 55.01%
5 | PAVIMENTACAO INTERTRAVADA | 539777.06 | 13.87%
6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 121641.41 | 3.126%
TOTAL ACUMULADO |  | 3890867.91 | 100%

## PLE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROJETO: | PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSO DA PONTE DO BAIRRO CAPITAIS
LOCAL: | RUA TIROLESES - BAIRRO DAS CAPITAIS - TIMBÓ/SC
DATA: | 2024-09-03
CRONOGRAMA DOS EVENTOS - PLE
Nº EVENTO | TÍTULO DO EVENTO | PERÍODOS DE MEDIÇÃO POR FRENTE DE SERVIÇO
|  | Entroncamento R. Aristiliano Ramos | EST 0 a EST 18 | Rotatória R. Marechal Deodoro da Fonseca | EST 18 a EST 23 (TRECHO DA PONTE) | EST 23 a 42 | EST 42 a EST 56+8,2779
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1: Proporcional à execução dos demais eventos
2 | SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRAS | bar: 1 to 6
3 | TERRAPLENAGEM | 1: 1; 2: 3; 3: 4; 5: 5; 6: 5
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 1: 2; 2: 3; 3: 6; 4: 6; 5: 7; 6: 7
5 | PAVIMENTACAO INTERTRAVADA | 1: 8; 2: 8; 3: 8; 5: 9; 6: 9
6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 1: 10; 2: 10; 3: 10; 4: 10; 5: 10; 6: 10
Os valores preenchidos correspondem ao mês de finalização do respectivo evento
O valor a ser medido no período corresponde a proporcionalidade em relação ao total do evento