## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
BDI = 22,00 %
PROJETO: | REFORMA DA PONTE PENSIL DOS EXPEDICIONÁRIOS - CEDRINHO
LOCAL: | TBO 010, BAIRRO DAS CAPITAIS, TIMBÓ - SC, 89120-000 | [5 empty] | DATA BASE: ABRIL/2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | MEDIANAS DE MERCADO | CREA/2024 | ART CREA/SC ACIMA DE R$ 15.000,01 | UND | 2 | 262.55 | 262.55 | 525.1
1.1.2 | SICRO 2 | CUSTO MEDIO GERENCIAL | PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE) - ESTAIADA/ESPECIAL | M2 | 200 | 273.27 | 333.39 | 66678
1.1.3 | COMPOSIÇÕES | CP 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CONSIDERANDO 6 MESES DE OBRA - UNIDADE REFERENTE A PORCENTAGEM DA OBRA EXECUTADA EM RELAÇÃO AO VALOR GLOBAL | % | 1 | 37742.4 | 46045.73 | 46045.73
1.1.4 | SINAPI INSUMO | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 650.39 | 793.48 | 4760.88
1.1.5 | COMPOSIÇÕES | CP 02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M2 | 3 | 385.35 | 470.13 | 1410.39
1.1.6 | COMPOSIÇÕES | CP 03 | MOBILIZAÇÃO | VB | 1 | 2914.03 | 3555.12 | 3555.12
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 122975.22
[7 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 122975.22
2 | DEMOLIÇÕES
2.1 | REMOÇÃO DO TABULEIRO EXISTENTE
2.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 100 | 27.26 | 33.26 | 3326
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 3326
[7 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 3326
3 | SUPERESTRUTURA DE ESTRUTURA METÁLICA
3.1 | LONGARINAS DE AÇO
3.1.1 | COMPOSIÇÕES | CP 05 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO EM AÇO ESTRUTURAL A572, COM CONEXÕES PARAFUSADAS E SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | KG | 1648.5 | 22.76 | 27.77 | 45778.85
3.1.2 | COMPOSIÇÕES | CP 06 | CHUMBAMENTO DE CHAPA METÁLICA Ø3/16", EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, 6x PARABOLT Ø5/8", SOLDA DA CHAPA COM LONGARINA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 187.62 | 228.9 | 915.6
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 46694.45
3.2 | CONTRAVENTAMENTOS DE AÇO
3.2.1 | COMPOSIÇÕES | CP 07 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO ESTRUTURAL A572, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS E SOLDADAS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO | KG | 1271.7 | 24.85 | 30.32 | 38557.94
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 38557.94
3.3 | REVITALIZAÇÃO DOS PENDURAIS
3.3.1 | SINAPI INSUMO | 41954 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | 168.58 | 86.84 | 105.94 | 17859.37
3.3.2 | COMPOSIÇÕES | CP 016 | RENOVAÇÃO DOS APARELHOS DE FIXAÇÃO DOS PENDURAIS, COM JATEAMENTO ABRASIVO E PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA | UND | 52 | 112.68 | 137.47 | 7148.44
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 25007.81
[7 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 110260.2
4 | TABULEIRO
4.1 | TABULEIRO EM MADEIRA
4.1.1 | COMPOSIÇÕES | CP 08 | TABULEIRO SIMPLES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 200 | 375.97 | 458.68 | 91736
4.1.2 | COMPOSIÇÕES | CP 09 | GUARDA-RODAS DE MADEIRA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 100 | 282.28 | 344.38 | 34438
4.1.3 | COMPOSIÇÕES | CP 10 | LONGARINA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 250 | 145.15 | 177.08 | 44270
4.1.4 | COMPOSIÇÕES | CP 11 | RODEIRO DUPLO DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 100 | 185.15 | 225.88 | 22588
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 193032
4.2 | JUNTA DE DILATAÇÃO
4.2.1 | COMPOSIÇÕES | CP 13 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 50 mm e H = 80 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8 | 1502.25 | 1832.75 | 14662
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 14662
4.3 | IMPERMABILIZAÇÃO
4.3.1 | COMPOSIÇÕES | CP 14 | PINTURA COM TINTA DE ALCATRÃO IMPERMEÁVEL EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 94 | 24.06 | 29.35 | 2758.9
4.3.2 | COMPOSIÇÕES | CP 15 | PINTURA COM STAIN UV DECK EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. | M2 | 570 | 48.86 | 59.61 | 33977.7
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 36736.6
[7 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 244430.6
5 | URBANIZAÇÃO
5.1 | ALAMBRADO (GUARDA-CORPO)
5.1.1 | COMPOSIÇÕES | CP 12 | GUARDA CORPO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO H=110CM, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 7,5X7,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 100 | 182.65 | 222.83 | 22283
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 22283
[7 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 22283
6 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
6.1 | LIMPEZA GERAL
6.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 200 | 2.02 | 2.46 | 492
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 492
6.2 | DESMOBILIZAÇÃO
6.2.1 | COMPOSIÇÕES | CP 04 | DESMOBILIZAÇÃO | VB | 1 | 2914.03 | 3555.12 | 3555.12
[7 empty] | VALOR TOTAL DO SUBITEM | 3555.12
[7 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 4047.12
[7 empty] | VALOR TOTAL GERAL | 507322.14
REFERÊNCIAS:
SINAPI SC - Não Desonerado: 04/2024
SICRO SC - Não Desonerado: 01/2024
SICRO 2 - 07/2014 - REAJUSTADO PARA 08/2024
-

## QUANTITATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROJETO: | REFORMA DA PONTE PENSIL DOS EXPEDICIONÁRIOS - CEDRINHO
LOCAL: | TBO 010, BAIRRO DAS CAPITAIS, TIMBÓ - SC, 89120-000 | [7 empty] | DATA BASE: ABRIL/2024
MEMORIAL QUANTITATIVO
ITEM | BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT | DIAM. | COMP. | LARG. | ALT. | ÁREA/PER. | UND | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | MEDIANAS DE MERCADO | CREA/2024 | ART CREA/SC ACIMA DE R$ 15.000,01 | [6 empty] | UND | 2
|  |  | Emissão de ART de execução | 2 | [6 empty] | 2
1.1.2 | SICRO 2 | CUSTO MEDIO GERENCIAL | PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE) - ESTAIADA/ESPECIAL | [6 empty] | M2 | 200
|  |  | Quantidade | 1 |  | 50 | 4 |  | 200 |  | 200
|  |  | Valor de referencia 2014 - CUSTO MEDIO REFERENCIAL DNIT | 180
|  |  | ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DNIT - OBRAS RODOVIARIAS - Consultoria, Supervisão e Projeto - JUL/2014 | 195.944
|  |  | ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DNIT - OBRAS RODOVIARIAS - Consultoria, Supervisão e Projeto - AGO/2024 | 297.481
|  |  | VALOR DE REAJUSTE (R = V*(I1-I0)/I0) | 93.27
|  |  | VALOR DE REAJUSTADO FINAL | 273.27
1.1.3 | COMPOSIÇÕES | CP 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CONSIDERANDO 6 MESES DE OBRA - UNIDADE REFERENTE A PORCENTAGEM DA OBRA EXECUTADA EM RELAÇÃO AO VALOR GLOBAL | [6 empty] | % | 1
|  |  | Adm. Local | 1 | [6 empty] | 1
1.1.4 | SINAPI INSUMO | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | [6 empty] | MES | 6
|  |  | Canteiro de obras | 6 | [6 empty] | 6
1.1.5 | COMPOSIÇÕES | CP 02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | [6 empty] | M2 | 3
|  |  | Placa de obra 2,00x1,50m | 1 |  |  | 2 | 1.5 |  |  | 3
1.1.6 | COMPOSIÇÕES | CP 03 | MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | VB | 1
|  |  | MOBILIZAÇÃO | 1 | [6 empty] | 1
2 | DEMOLIÇÕES
2.1 | REMOÇÃO DO TABULEIRO EXISTENTE
2.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [6 empty] | M2 | 100
|  |  | Limpeza da camada superficial | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100
3 | SUPERESTRUTURA DE ESTRUTURA METÁLICA
3.1 | LONGARINAS DE AÇO
3.1.1 | COMPOSIÇÕES | CP 05 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO EM AÇO ESTRUTURAL A572, COM CONEXÕES PARAFUSADAS E SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | KG | 1648.5
|  |  | Vigas Longarinas (W250X17,9) | 100 | 7850 | 1 |  |  | 0.0021 |  | 1648.5
3.1.2 | COMPOSIÇÕES | CP 06 | CHUMBAMENTO DE CHAPA METÁLICA Ø3/16", EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, 6x PARABOLT Ø5/8", SOLDA DA CHAPA COM LONGARINA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | UND | 4
|  |  | Chumbadores nas cabeceiras da ponte | 4 | [6 empty] | 4
3.2 | CONTRAVENTAMENTOS DE AÇO
3.2.1 | COMPOSIÇÕES | CP 07 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO ESTRUTURAL A572, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS E SOLDADAS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO | [6 empty] | KG | 1271.7
|  |  | Contraventamentos em X (L 45x45x4,78 mm) | 100 | 7850 | 4.05 |  |  | 0.0004 |  | 1271.7
|  |  | Cantoneira de ligação (L100x100x4,78 mm) | 200 | 7850 | 0.1 |  |  | 0.0009 |  | 141.3
3.3 | REVITALIZAÇÃO DOS PENDURAIS
3.3.1 | SINAPI INSUMO | 41954 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | [6 empty] | KG | 168.58
|  |  | Substituição dos cabos de aço do pendural Ø 3/8", classe 6x19 - filler - alma de aço - CIMAX (104 uni) | 491.48 |  |  |  |  | 0.343 |  | 168.58
3.3.2 | COMPOSIÇÕES | CP 016 | RENOVAÇÃO DOS APARELHOS DE FIXAÇÃO DOS PENDURAIS, COM JATEAMENTO ABRASIVO E PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA | [6 empty] | UND | 52
|  |  | Renovação dos aparelhos de fixação dos pendurais | 52 | [6 empty] | 52
4 | TABULEIRO
4.1 | TABULEIRO EM MADEIRA
4.1.1 | COMPOSIÇÕES | CP 08 | TABULEIRO SIMPLES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | M2 | 200
|  |  | Tabuleiro |  |  |  | 4 | 50 |  |  | 200
4.1.2 | COMPOSIÇÕES | CP 09 | GUARDA-RODAS DE MADEIRA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | M | 100
|  |  | Lado Direito |  |  | 50 |  |  |  |  | 50
|  |  | Lado Esquerdo |  |  | 50 |  |  |  |  | 50
4.1.3 | COMPOSIÇÕES | CP 10 | LONGARINA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | M | 250
|  |  | Lomgarinas | 5 |  | 50 |  |  |  |  | 250
4.1.4 | COMPOSIÇÕES | CP 11 | RODEIRO DUPLO DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | M | 100
|  |  | Lado Direito | 1 |  | 50 | 0.54 |  |  |  | 50
|  |  | Lado Esquerdo | 1 |  | 50 | 0.54 |  |  |  | 50
4.2 | JUNTA DE DILATAÇÃO
4.2.1 | COMPOSIÇÕES | CP 13 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 50 mm e H = 80 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | M | 8
|  |  | Lomgarinas | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 8
4.3 | IMPERMABILIZAÇÃO
4.3.1 | COMPOSIÇÕES | CP 14 | PINTURA COM TINTA DE ALCATRÃO IMPERMEÁVEL EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | [6 empty] | M2 | 94
|  |  | Longarinas de Madeiras | 5 |  | 50 | 0.1 |  |  |  | 25
|  |  | Guarda Rodas | 2 |  | 50 | 0.15 |  |  |  | 15
|  |  | Rodeiro | 2 |  | 50 | 0.54 |  |  |  | 54
4.3.2 | COMPOSIÇÕES | CP 15 | PINTURA COM STAIN UV DECK EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. | [6 empty] | M2 | 570
|  |  | Longarinas de Madeiras - Face 01 | 10 |  | 50 | 0.1 |  |  |  | 50
|  |  | Longarinas de Madeiras - Face 02 | 10 |  | 50 | 0.2 |  |  |  | 100
|  |  | Guarda Rodas - Face 01 e 02 | 8 |  | 50 | 0.15 |  |  |  | 60
|  |  | Rodeiros - Face 01 | 20 |  | 50 | 0.1 |  |  |  | 100
|  |  | Rodeiros - Face 02 | 20 |  | 50 | 0.06 |  |  |  | 60
|  |  | Tabuleiro | 1 |  | 50 | 4 |  |  |  | 200
5 | URBANIZAÇÃO
5.1 | ALAMBRADO (GUARDA-CORPO)
5.1.1 | COMPOSIÇÕES | CP 12 | GUARDA CORPO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO H=110CM, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 7,5X7,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | M | 100
|  |  | Guarda-Corpo | 2 |  | 50 |  |  |  |  | 100
6 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
6.1 | LIMPEZA GERAL
6.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | [6 empty] | M2 | 200
|  |  | Limpeza superfície área total da ponte |  |  |  | 4 | 50 |  |  | 200
6.2 | DESMOBILIZAÇÃO
6.2.1 | COMPOSIÇÕES | CP 04 | DESMOBILIZAÇÃO | 1 | [5 empty] | VB | 1
|  |  | DESMOBILIZAÇÃO | 1 | [6 empty] | 1

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROJETO: | REFORMA DA PONTE PENSIL DOS EXPEDICIONÁRIOS - CEDRINHO
LOCAL: | TBO 010, BAIRRO DAS CAPITAIS, TIMBÓ - SC, 89120-000 |  |  |  | DATA BASE: ABRIL/2024
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA
| CP 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CONSIDERANDO 6 MESES DE OBRA - UNIDADE REFERENTE A PORCENTAGEM DA OBRA EXECUTADA EM RELAÇÃO AO VALOR GLOBAL | % |  |  | 37742.4
OBS: | -
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  | EQUIPE DE CONDUÇÃO DE OBRAS |  |  |  |  | HRS/DIA | DIAS/SEMANA | HRS/SEMANA | MESES/OBRA | SEMANAS/MÊS | SEMANAS TOT | HRS TOT
SINAPI COMPOSIÇÃO | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96 | 117.69 | 11298.24 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 24 | 96
SINAPI COMPOSIÇÃO | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 134.34 | 3224.16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 24 | 24
SINAPI COMPOSIÇÃO | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 600 | 38.7 | 23220 | 5 | 5 | 25 | 6 | 4 | 24 | 600
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 37742.4
| CP 02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M2 |  |  | 385.35
OBS: | -
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI INSUMO | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 17.69 | 17.69
SINAPI INSUMO | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 8.9 | 35.6
SINAPI INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 250 | 250
SINAPI INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 17.19 | 1.89
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.5 | 30.5
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22.58 | 45.16
SINAPI COMPOSIÇÃO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.01 | 450.65 | 4.51
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 385.35
| CP 03 | MOBILIZAÇÃO | VB |  |  | 2914.03
OBS: | -
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SICRO | E9506 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 136 KW | HxUND | 1 | 191.1696 | 191.17
SICRO | E9684 | VEÍCULO LEVE PICK UP 4 X 4 - 147 KW | HxUND | 2 | 114.3379 | 228.68
SICRO | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | HxUND | 2 | 386.7186 | 773.44
SICRO | E9050 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 2 EIXOS COM CAPACIDADE DE 18 T - 97 KW | HxUND | 4 | 430.1851 | 1720.74
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 2914.03
| CP 04 | DESMOBILIZAÇÃO | VB |  |  | 2914.03
OBS: | -
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÕES | CP 03 | MOBILIZAÇÃO | VB | 1 | 2914.03 | 2914.03
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 2914.03
| CP 05 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO EM AÇO ESTRUTURAL A572, COM CONEXÕES PARAFUSADAS E SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | KG |  |  | 22.76
OBS: | REF. SINAPI 100763 e 10764
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI INSUMO | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 0.051 | 7.73 | 0.39
SINAPI INSUMO | 1319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | KG | 0.13747 | 7.76 | 1.07
SINAPI INSUMO | 10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.0015 | 36.69 | 0.06
SINAPI INSUMO | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 0.030548 | 11.34 | 0.35
SINAPI INSUMO | 43082 | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | KG | 1.091 | 14.13 | 15.42
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0091 | 23.06 | 0.21
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0471 | 26.57 | 1.25
SINAPI COMPOSIÇÃO | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0041 | 337.93 | 1.39
SINAPI COMPOSIÇÃO | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0038 | 174.94 | 0.66
SINAPI COMPOSIÇÃO | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 0.0358 | 26.82 | 0.96
SINAPI COMPOSIÇÃO | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 0.0358 | 12.09 | 0.43
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0181 | 31.54 | 0.57
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 22.76
| CP 06 | CHUMBAMENTO DE CHAPA METÁLICA Ø3/16", EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, 6x PARABOLT Ø5/8", SOLDA DA CHAPA COM LONGARINA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND |  |  | 187.62
OBS: | REF. SINAPI 100766, 100767 e 98746
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  | peso | comp | dia | area/esp
MEDIANAS DE MERCADO | MED 01 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, 5/8", COM PORCA E ARRUELA | UND | 6 | 17.92 | 107.52 |  | 7850 | 0.089 | 0.015875 | 0.00019793 | 0.13829
SINAPI INSUMO | 1319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | KG | 1.5396 | 7.76 | 11.95 |  | 7850 | 0.141 | 0.291 | 0.00478 | 1.5396
SINAPI INSUMO | 10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.50976 | 36.69 | 18.7
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0437 | 23.06 | 1.01
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.223 | 26.57 | 5.93
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3478 | 31.54 | 42.51
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 187.62
| CP 07 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO ESTRUTURAL A572, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS E SOLDADAS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO | KG |  |  | 24.85
OBS: | REF. SINAPI 100766 e 100767
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI INSUMO | 1319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | KG | 0.13747 | 7.76 | 1.07
SINAPI INSUMO | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 1.091 | 11.34 | 12.37
SINAPI INSUMO | 10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.0017 | 36.69 | 0.06
SINAPI INSUMO | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 0.158 | 7.73 | 1.22
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0437 | 23.06 | 1.01
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.223 | 26.57 | 5.93
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0663 | 31.54 | 2.09
SINAPI COMPOSIÇÃO | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 0.0285 | 26.82 | 0.76
SINAPI COMPOSIÇÃO | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 0.0285 | 12.09 | 0.34
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 24.85
| CP 08 | TABULEIRO SIMPLES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 |  |  | 375.97
OBS: | REF. SINAPI 101746
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI INSUMO | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 60 | 0.64 | 38.4
SINAPI INSUMO | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 1.075 | 296.86 | 319.12 | [5 empty] | longarina
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4624 | 30.5 | 14.1 | [5 empty] | rodeiro duplo
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 22.58 | 4.35 |  |  | 59372
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 375.97
| CP 09 | GUARDA-RODAS DE MADEIRA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 282.28
OBS: | REF. SINAPI 101746
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI INSUMO | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 2 | 0.64 | 1.28
SINAPI INSUMO | 35275 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 262.55 | 262.55
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4624 | 30.5 | 14.1
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 22.58 | 4.35
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 282.28
| CP 10 | LONGARINA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 145.15
OBS: | REF. SINAPI 101746
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI INSUMO | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 4 | 0.64 | 2.56
SINAPI INSUMO | 35272 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 124.14 | 124.14
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4624 | 30.5 | 14.1
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 22.58 | 4.35
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 145.15
| CP 11 | RODEIRO DUPLO DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 185.15
OBS: | REF. SINAPI 101746
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI INSUMO | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 10 | 0.64 | 6.4
SINAPI INSUMO | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 0.54 | 296.86 | 160.3
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4624 | 30.5 | 14.1
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 22.58 | 4.35
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 185.15
| CP 12 | GUARDA CORPO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO H=110CM, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 7,5X7,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 182.65
OBS: | REF. SINAPI 101746
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI INSUMO | 10935 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | M2 | 1.5 | 47.71 | 71.57
SINAPI INSUMO | 41953 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | 1.22 | 87.67 | 106.96
SINAPI INSUMO | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 2 | 1.76 | 3.52
SINAPI INSUMO | 344 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | 0.0166 | 36.08 | 0.6
SINAPI INSUMO | 11032 | GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM ACO GALVANIZADO | UN | 2 | 12.98 | 25.96
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.25 | 12.13
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 23.78 | 5.95
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 182.65
| CP 13 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 50 mm e H = 80 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 1502.25
OBS: | REF. SICRO 0307737 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
SICRO | P9821 | PEDREIRO | H | 1 | 28.5804 | 28.58
SICRO | P9824 | SERVENTE | H | 1 | 22.1447 | 22.14
MATERIAL
SICRO | M1150 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar | KG | 1.248 | 127.5172 | 159.14
SICRO | M1152 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm | M | 1 | 1292.388 | 1292.39
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 1502.25
| CP 14 | PINTURA COM TINTA DE ALCATRÃO IMPERMEÁVEL EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 |  |  | 24.06
OBS: | REF. SINAPI - 102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNOEEXTERNO, 2DEMÃOS.
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MEDIANAS DE MERCADO | MED 02 | Tinta de Alcatrão Impermeável 3,6l Vedacit (Piche Extra) Para Madeira | L | 0.2075 | 42.2222 | 8.76
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4718 | 32.42 | 15.3
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 24.06
| CP 15 | PINTURA COM STAIN UV DECK EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. | M2 |  |  | 48.86
OBS: | REF. SINAPI - 102223 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS.
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MEDIANAS DE MERCADO | MED 03 | Stain Montana Osmocolor UV Deck 3,6L Castanho Acetinado | L | 0.3112 | 83.3056 | 25.92
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7076 | 32.42 | 22.94
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 48.86
| CP 016 | RENOVAÇÃO DOS APARELHOS DE FIXAÇÃO DOS PENDURAIS, COM JATEAMENTO ABRASIVO E PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA | UND |  |  | 112.68
OBS: | REF. SINAPI 100766 e 100767
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 23.06 | 46.12
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 26.57 | 26.57
SINAPI INSUMO | 38374 | CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751) | UN | 0.019231 | 1067.76 | 20.53
SINAPI COMPOSIÇÃO | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 0.5 | 26.82 | 13.41
SINAPI COMPOSIÇÃO | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 0.5 | 12.09 | 6.05
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM | 112.68
REFERÊNCIAS:
SINAPI SC - Não Desonerado: 04/2024
SICRO SC - Não Desonerado: 01/2024
SICRO 2 - 07/2014 - REAJUSTADO PARA 08/2024
-
[8 empty] | QNT | comp | LARG
[8 empty] | 2 | 0.3585 | 0.16 |  | 0.11472
[8 empty] | 1 | 0.3557 | 0.16 |  | 0.056912
[8 empty] | 1 | 0.7943 | 0.16 |  | 0.12709
[8 empty] | 1 | 0.3419 | 0.16 |  | 0.054704
[8 empty] | 2 | 0.3052 | 0.16 |  | 0.097664
0.45109
0.4962

## MEDIANAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROJETO: | REFORMA DA PONTE PENSIL DOS EXPEDICIONÁRIOS - CEDRINHO
LOCAL: | TBO 010, BAIRRO DAS CAPITAIS, TIMBÓ - SC, 89120-000 |  |  |  |  | DATA BASE: ABRIL/2024
MEDIANAS DE MERCADO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | CUSTO DE MERCADO 01 |  | CUSTO DE MERCADO 02 |  | CUSTO DE MERCADO 03 |  | MEDIANA DE MERCADO
|  |  | EMPRESA | R$/UND | EMPRESA | R$/UND | EMPRESA | R$/UND
CREA/2024 | ART CREA/SC ACIMA DE R$ 15.000,01 | UND | CREA | 262.55 |  |  |  |  | 262.55
MED 01 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, 5/8", COM PORCA E ARRUELA | UND | DISCPAR | 17.92 | FIXPAR | 8.935 | SABRA | 22.986 | 17.92
MED 02 | Tinta de Alcatrão Impermeável 3,6l Vedacit (Piche Extra) Para Madeira | L | ARMAZÉM CORAL | 42.2222 | TUPAN | 36.0833 | POLITINTAS | 46.8846 | 42.2222
MED 03 | Stain Montana Osmocolor UV Deck 3,6L Castanho Acetinado | L | CASSOL | 83.3056 | QUERO-QUERO | 83.3056 | MILIUM | 76.3611 | 83.3056
EMPRESA: | DISCPAR | EMPRESA: | ARMAZÉM CORAL LTDA |  |  | EMPRESA: | Cassol Materiais de Construções LTDA
CNPJ: | 76.609.460/0002-64 | CNPJ: | 11.623.188/0027-80 |  |  | CNPJ: | 75.400.218/0027-71
ENDEREÇO: | R. Engenheiro Udo Deeke, nº 1022, Salto do Norte - Blumenau | ENDEREÇO: | Rua da Praia, 103 - São José - Recife/PE - CEP 50020-550 |  |  | ENDEREÇO: | Rua Valdemar Avelino Mafra, 969, Kobrasol CEP: 88102-370 - São José - SC
TELEFONE: | (47) 3322-8986 | TELEFONE: | 81 9187-9002 |  |  | TELEFONE: | (48) 4001-1515
CONTATO: | https://www.discpar.com.br/chumbador-parabolt-5-8-pl-x-8-pl-com-porca-e-arruela-zincado-branco | CONTATO: | https://www.armazemcoral.com.br/tinta-de-alcatrao-impermeavel-36l-vedacit-piche-extra-para-madeira-100404-230 |  |  | CONTATO: | https://www.cassol.com.br/stain-montana-osmocolor-uv-deck-3-6l-castanho-acetinado/p
EMAIL: | atendimento@discpar.com.br | EMAIL: | ecommerce@armazemcoral.com.br |  |  | EMAIL: | -
DATA: | 2024-05-28 | DATA: | 2023-06-03 |  |  | DATA: | 03/062024
EMPRESA: | FIXPAR | EMPRESA: | HOME CENTER TUPAN |  |  | EMPRESA: | LOJAS QUERO-QUERO S.A.
CNPJ: | 25.631.151/0001-79 | CNPJ: | 00.279.531/0003-27 |  |  | CNPJ: | 96.418.264/0218-02
ENDEREÇO: | - | ENDEREÇO: | Rua Padre Teófilo Tworz, 120 - Afogados, Recife/PE, CEP 50830-080 |  |  | ENDEREÇO: | Av. General Flores Da Cunha, 1943, Vila Cachoeirinha, Cachoeirinha, RS - CEP 94.910-003
TELEFONE: |  | TELEFONE: | (81) 4042-1234 |  |  | TELEFONE: | 47 3320-0270
CONTATO: | https://www.fixpar.com.br/chumbador-cb-com-parafuso-parabolt-5-8-x-5-q-c-pa-i | CONTATO: | https://www.tupan.com.br/tinta-impermeabilizante-36-litros-piche-extra--ref140115--vedacit-970861-44 |  |  | CONTATO: | https://www.queroquero.com.br/stain---verniz-osmocolor-deck-castanho-3-6l/p
EMAIL: | - | EMAIL: | sac@tupan.com.br |  |  | EMAIL: | -
DATA: | 2024-05-28 | DATA: | 2023-06-03 |  |  | DATA: | 03/062024
EMPRESA: | SABRA FERRAGENS | EMPRESA: | POLITINTAS |  |  | EMPRESA: | LOJAS MILIUM LTDA
CNPJ: | 14.334.088/0001-92 | CNPJ: | 27.171.883/0017-16 |  |  | CNPJ: | 83.240.333/0001-15
ENDEREÇO: | R: Ilha da Figueira 186A V Paulistânia 03720 040 São Paulo/SP | ENDEREÇO: | RUA TREZE, 419, SALA 03, MARACANÃ, CARIACICA - ES |  |  | ENDEREÇO: | Avenida Santos Dumont, 4221 - Zona Industrial Norte, Joinville - SC, 89.219-730
TELEFONE: | (11)26847945 | TELEFONE: | 27 99299-0208 |  |  | TELEFONE: | (47) 3145-1001
CONTATO: | https://www.sabraferragens.com.br/ferragens/buchas-parafusos-e-chumbadores/chumbador-parabolt-parafuso-de-aco-58-x-5-com-10-unidades | CONTATO: | https://www.politintas.com.br/tinta-alcatrao-impermeavel-3-6-litros-vedacit/p |  |  | CONTATO: | https://www.milium.com.br/osmocolor-stain-preservativo-deck-montana-3-6l-castanho-1031738-7896682402590/p
EMAIL: | atendimento@sabraferragens.com.br | EMAIL: | - |  |  | EMAIL: | atendimento@milium.com.br
DATA: | 2024-05-28 | DATA: | 2023-06-03 |  |  | DATA: | 03/062024

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROJETO: | REFORMA DA PONTE PENSIL DOS EXPEDICIONÁRIOS - CEDRINHO
LOCAL: | TBO 010, BAIRRO DAS CAPITAIS, TIMBÓ - SC, 89120-000 |  |  | DATA BASE: ABRIL/2024
CÁLCULO BENEFÍCIOS E DESEPESAS INDIRETAS (BDI)
ITEM | DESCRIÇÃO | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL | VALOR ADOTADO
1 | Taxa de Administração Central (AC) | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 4.01%
2 | Taxa de Seguro e Garantia (S + G) | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.4%
3 | Taxa de Risco (R) | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.56%
4 | Taxa de Despesas Financeiras (DF) | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.11%
5 | Taxa de Lucro/Remuneração (L) | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 7.3%
6 | Taxa de Tributos (I) | 6.65% | 6.65% | 6.65% | 6.65%
6.1 | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65%
6.2 | COFINS | 3% | 3% | 3%
6.3 | ISS | 3% | 3% | 3%
Tipo de Obra | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, RODOVIAS, FERROVIAS, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO
| BDI ADOTADO | 22%
REFERÊNCIAS:
SINAPI SC - Não Desonerado: 04/2024
SICRO SC - Não Desonerado: 01/2024
SICRO 2 - 07/2014 - REAJUSTADO PARA 08/2024
-
BDI= ((1+AC+S+R+G)×(1+DF)×(1+L))/((1-I) )-1

## ENCARGOS SOCIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROJETO: | REFORMA DA PONTE PENSIL DOS EXPEDICIONÁRIOS - CEDRINHO
LOCAL: | TBO 010, BAIRRO DAS CAPITAIS, TIMBÓ - SC, 89120-000 |  |  | DATA BASE: ABRIL/2024
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1% | 1% | 1%
A | TOTAL | 17.8% | 17.8% | 37.8% | 37.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.88% | - | 17.88% | -
B2 | Feriados | 3.69% | - | 3.69% | -
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.89% | 0.69% | 0.89% | 0.69%
B4 | 13º Salário | 10.74% | 8.33% | 10.74% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56% | 0.72% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.77% | - | 1.77% | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 7.52% | 5.83% | 7.52% | 5.83%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL | 43.42% | 15.59% | 43.42% | 15.59%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.53% | 3.51% | 4.53% | 3.51%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 5.59% | 4.34% | 5.59% | 4.34%
C4 | Depósito Recisão Sem Justa Causa | 3.77% | 2.92% | 3.77% | 2.92%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.3% | 0.38% | 0.3%
C | TOTAL | 14.38% | 11.15% | 14.38% | 11.15%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.73% | 2.78% | 16.41% | 5.89%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.38% | 0.3% | 0.4% | 0.31%
D | TOTAL | 8.11% | 3.08% | 16.81% | 6.2%
| TOTAL (A+B+C+D) | 83.71% | 47.62% | 112.4% | 70.74%
REFERÊNCIAS:
SINAPI SC - Não Desonerado: 04/2024
SICRO SC - Não Desonerado: 01/2024
SICRO 2 - 07/2014 - REAJUSTADO PARA 08/2024
-

## CURVA ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROJETO: | REFORMA DA PONTE PENSIL DOS EXPEDICIONÁRIOS - CEDRINHO
LOCAL: | TBO 010, BAIRRO DAS CAPITAIS, TIMBÓ - SC, 89120-000 |  |  | DATA BASE: ABRIL/2024
CURVA ABC | [6 empty] | BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO TOTAL | % INDIVIDUAL | % ACUMULADA | CONCEITO |  | 22%
4.1.1 | TABULEIRO SIMPLES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 91736 | 18.08% | 18.08% | A
1.1.2 | PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE) - ESTAIADA/ESPECIAL | 66678 | 13.14% | 31.23% | A
1.1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CONSIDERANDO 6 MESES DE OBRA - UNIDADE REFERENTE A PORCENTAGEM DA OBRA EXECUTADA EM RELAÇÃO AO VALOR GLOBAL | 46045.73 | 9.076% | 40.3% | A
3.1.1 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO EM AÇO ESTRUTURAL A572, COM CONEXÕES PARAFUSADAS E SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 45778.85 | 9.024% | 49.33% | A
4.1.3 | LONGARINA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 44270 | 8.726% | 58.05% | A
3.2.1 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO ESTRUTURAL A572, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS E SOLDADAS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO | 38557.94 | 7.6% | 65.65% | B
4.1.2 | GUARDA-RODAS DE MADEIRA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 34438 | 6.788% | 72.44% | B
4.3.2 | PINTURA COM STAIN UV DECK EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. | 33977.7 | 6.697% | 79.14% | B
4.1.4 | RODEIRO DUPLO DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 22588 | 4.452% | 83.59% | B
5.1.1 | GUARDA CORPO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO H=110CM, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 7,5X7,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 22283 | 4.392% | 87.98% | B
3.3.1 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | 17859.37 | 3.52% | 91.5% | C
4.2.1 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 50 mm e H = 80 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 14662 | 2.89% | 94.39% | C
3.3.2 | RENOVAÇÃO DOS APARELHOS DE FIXAÇÃO DOS PENDURAIS, COM JATEAMENTO ABRASIVO E PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA | 7148.44 | 1.409% | 95.8% | C
1.1.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 4760.88 | 0.9384% | 96.74% | C
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO | 3555.12 | 0.7008% | 97.44% | C
6.2.1 | DESMOBILIZAÇÃO | 3555.12 | 0.7008% | 98.14% | C
2.1.1 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 3326 | 0.6556% | 98.8% | C
4.3.1 | PINTURA COM TINTA DE ALCATRÃO IMPERMEÁVEL EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | 2758.9 | 0.5438% | 99.34% | C
1.1.5 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | 1410.39 | 0.278% | 99.62% | C
3.1.2 | CHUMBAMENTO DE CHAPA METÁLICA Ø3/16", EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, 6x PARABOLT Ø5/8", SOLDA DA CHAPA COM LONGARINA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 915.6 | 0.1805% | 99.8% | C
1.1.1 | ART CREA/SC ACIMA DE R$ 15.000,01 | 525.1 | 0.1035% | 99.9% | C
6.1.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 492 | 0.09698% | 100% | C
Total |  | 507322.14 | 100% | - | 22
[6 empty] | TRUE | orçamento

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROJETO: | REFORMA DA PONTE PENSIL DOS EXPEDICIONÁRIOS - CEDRINHO
LOCAL: | TBO 010, BAIRRO DAS CAPITAIS, TIMBÓ - SC, 89120-000
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | PREÇO TOTAL | PERCENTUAL TOTAL | MESES | [5 empty] | TOTAL |  | MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS | 122975.22 | 24.24% | 66678 | 11259.444 | 11259.444 | 11259.444 | 11259.444 | 11259.444 | 122975.22 | TRUE | 66678 | 11259.444 | 11259.444 | 11259.444 | 11259.444 | 11259.444
|  |  |  | 54.22% | 9.156% | 9.156% | 9.156% | 9.156% | 9.156% | 100%
2 | DEMOLIÇÕES
2.1 | REMOÇÃO DO TABULEIRO EXISTENTE | 3326 | 0.6556% | 0 | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326 | TRUE |  | 3326
[5 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
3 | SUPERESTRUTURA DE ESTRUTURA METÁLICA
3.1 | LONGARINAS DE AÇO | 46694.45 | 9.204% | 0 | 11673.6125 | 35020.8375 | 0 | 0 | 0 | 46694.45 | TRUE |  | 11673.6125 | 35020.8375
[5 empty] | 25% | 75% |  |  |  | 100%
3.2 | CONTRAVENTAMENTOS DE AÇO | 38557.94 | 7.6% | 0 | 9639.485 | 9639.485 | 19278.97 | 0 | 0 | 38557.94 | TRUE |  | 9639.485 | 9639.485 | 19278.97
[5 empty] | 25% | 25% | 50% |  |  | 100%
3.3 | REVITALIZAÇÃO DOS PENDURAIS | 25007.81 | 4.929% | 0 | 17505.467 | 7502.343 | 0 | 0 | 0 | 25007.81 | TRUE |  | 17505.467 | 7502.343
[5 empty] | 70% | 30% |  |  |  | 100%
4 | TABULEIRO
4.1 | TABULEIRO EM MADEIRA | 193032 | 38.05% | 0 | 0 | 0 | 57909.6 | 135122.4 | 0 | 193032 | TRUE |  |  |  | 57909.6 | 135122.4
[7 empty] | 30% | 70% |  | 100%
4.2 | JUNTA DE DILATAÇÃO | 14662 | 2.89% | 0 | 0 | 0 | 14662 | 0 | 0 | 14662 | TRUE |  |  |  | 14662
[7 empty] | 100% |  |  | 100%
4.3 | IMPERMABILIZAÇÃO | 36736.6 | 7.241% | 0 | 0 | 0 | 0 | 36736.6 | 0 | 36736.6 | TRUE |  |  |  |  | 36736.6
[8 empty] | 100% |  | 100%
5 | URBANIZAÇÃO
5.1 | ALAMBRADO (GUARDA-CORPO) | 22283 | 4.392% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22283 | 22283 | TRUE | [5 empty] | 22283
[9 empty] | 100% | 100%
6 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
6.1 | LIMPEZA GERAL | 492 | 0.09698% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 492 | TRUE | [5 empty] | 492
[9 empty] | 100% | 100%
6.2 | DESMOBILIZAÇÃO | 3555.12 | 0.7008% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3555.12 | 3555.12 | TRUE | [5 empty] | 3555.12
[9 empty] | 100% | 100%
TOTAL MENSAL |  |  |  | 66678 | 53404.0085 | 63422.1095 | 103110.014 | 183118.444 | 37589.564 |  |  | 66678 | 53404.0085 | 63422.1095 | 103110.014 | 183118.444 | 37589.564 | 507322.14
TOTAL ACUMULADO |  | 507322.14 | 100% | 66678 | 120082.0085 | 183504.118 | 286614.132 | 469732.576 | 507322.14
REFERÊNCIAS: | [10 empty] | TRUE | mês a mês
SINAPI SC - Não Desonerado: 04/2024
SICRO SC - Não Desonerado: 01/2024 | [10 empty] | TRUE | orçamento
SICRO 2 - 07/2014 - REAJUSTADO PARA 08/2024
-